Приложение № 1 к приказу

Управляющего директора

по производственным вопросам ТОО «Оператор РОП»

№ 03-3-04/306 от 02.11.2021г.

Приложение к приказу

Управляющего директора

по производственным вопросам ТОО «Оператор РОП»

№ 03-3-04/265 от 21.09.2021 г.

Внесены изменения в Тендерную документацию приказом

Управляющего директора

по производственным вопросам ТОО «Оператор РОП»

№  03-3-04/290 от 19.10.2021 г.

Внесены изменения в Тендерную документацию приказом

Управляющего директора

по производственным вопросам ТОО «Оператор РОП»

№  03-3-04/298 от 28.10.2021г.

- Тендерная документация по закупкам работ по изготовлению, поставке, монтажу и пуско-наладке линии сортировки твердых бытовых отходов в рамках внедрения в Республике Казахстан технологий сбора, транспортировки, подготовки к повторному использованию, обработки, сортировки, переработки и (или) утилизации отходов, строительства заводов (производств) по подготовке к повторному использованию, обработке, переработке, сортировке и (или) утилизации отходов, совершенствования материально-технической базы организаций, осуществляющих сбор, транспортировку, подготовку к повторному использованию, сортировку, обработку, переработку и (или) утилизацию отходов

Наименование тендера «Квалификационный отбор и торги» – закупки работ по изготовлению, поставке, монтажу и пуско-наладке линии сортировки твердых бытовых отходов в рамках внедрения в Республике Казахстан технологий сбора, транспортировки, подготовки к повторному использованию, обработки, сортировки, переработки и (или) утилизации отходов, строительства заводов (производств) по подготовке к повторному использованию, обработке, переработке, сортировке и (или) утилизации отходов, совершенствования материально-технической базы организаций, осуществляющих сбор, транспортировку, подготовку к повторному использованию, сортировку, обработку, переработку и (или) утилизацию отходов (далее – работы).

Тендер «Квалификационный отбор и торги» проводится в 2 этапа:

1 этап – тендер «Квалификационный отбор»;

2 этап – торги «Рамочные договоры».

Наименование и местонахождение Заказчика – ТОО «Оператор РОП» (далее - Заказчик), Республика Казахстан, Z05K5H7, г. Нур-Султан, р-н Есиль, пр. Мәңгілік Ел, д. 18, БЦ «Финансовый Центр», 1 этаж, БИН 151 140 025 060, расчетный счет ИИК KZ446017131000042842 (Euro), АО «Народный Банк Казахстана», БИК HSBKKZKX.

Участник тендера – зарегистрированное и фактически размещающееся в Европейском союзе или Северной Америке, или таких странах как Великобритания, Норвегия, Швейцария, предприятие по проектированию, компоновке и поставке автоматизированных линий сортировки твердых бытовых отходов.

Требуемые место, условия, стоимость и сроки выполнения работ указаны в Перечне закупаемых работ (Приложение № 1 к Тендерной документации).

Описание и требуемые характеристики закупаемых работ указаны в Техническом задании (Приложение № 2 к Тендерной документации).

Условия платежа: Расчет производится Заказчиком в соответствии Договором о закупках товаров согласно Приложению № 3 к Тендерной документации.

Заказчик на любом этапе проведения тендера вправе отказаться от осуществления закупок в случаях сокращения расходов на приобретение работ, предусмотренных в Плане закупок, обоснованного уменьшения потребности или обоснованной нецелесообразности приобретения работ. Отказ от закупок осуществляется путем внесения соответствующих изменений в План закупок.

В этом случае Заказчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения об отказе от осуществления закупок известить об этом лиц, участвующих в проводимых закупках и опубликовать соответствующее объявление на электронном портале и интернет-ресурсе Заказчика.

- Основания для включения в Перечень ненадежных поставщиков (потенциальных поставщиков) Заказчика

- Потенциальный поставщик (поставщик) подлежит включению в Перечень ненадежных поставщиков (потенциальных поставщиков) Заказчика по следующим основаниям (в совокупности и раздельно):

1) в случае немотивированного отказа потенциального поставщика, признанного победителем закупок, проведенных способом тендера или торгов от заключения Договора о закупках, за исключением потенциального поставщика, занявшего по итогам оценки и сопоставления второе место;

2) в случае изменения цены, условий платежа/поставки, иных условий, а также качественных характеристик товаров, задекларированных потенциальным поставщиком (поставщиком) после признания его победителем закупок, проведенных способом тендера или торгов.

3) в случае наличия вступившего в законную силу решения (постановления) суда, установившего факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Договора о закупках;

4) в случае установления факта предоставления недостоверной информации по квалификационным требованиям.

2. Требования к привлечению субподрядчиков (соисполнителей)

2. Предельные объемы работ и услуг, которые могут быть переданы потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям), третьим лицам для выполнения работ, являющихся предметом проводимых закупок (в случае, если тендерной документацией предусматривается право потенциального поставщика на привлечение субподрядчиков (соисполнителей), третьих лиц для выполнения работ либо оказания услуг):

2.1. Допускается передача Потенциальным поставщиком соисполнителям, третьим лицам на субподряд следующие виды работ и услуг:

1) транспортировка линии сортировки твердых бытовых отходов и ее отдельных узлов и элементов, оформление необходимой документации, связанной с транспортировкой;

2) работы по монтажу линии сортировки твердых бытовых отходов и ее отдельных узлов и элементов, включая электромонтаж;

3) услуги крана и подъемного оборудования в местах отгрузки, поставки и монтажа линии сортировки твердых бытовых отходов и ее отдельных узлов и элементов;

4) изготовление отдельных узлов, элементов, составных частей, оборудования линии сортировки твердых бытовых отходов (за исключением основных конвейеров), разработка программного обеспечения для них.

2.2. Не допускается передача потенциальным поставщиком соисполнителям, третьим лицам на субподряд следующие виды работ и услуг:

1) проектирование (разработка чертежей) линии сортировки твердых бытовых отходов, ее компоновки, плана размещения и монтажа в предназначенное для линии помещение;

2) изготовление основных конвейеров для линии сортировки твердых бытовых отходов;

3) обучение работников (уполномоченных лиц) Получателя и (или) Финансирующей организации в части работы на линии сортировки, ее эксплуатации, обслуживания, ремонта.

- 3. Требования к привлечению временных объединений юридических лиц (консорциума)

3. В случае участия в закупках временных объединений юридических лиц (консорциум), юридические лица, являющиеся участниками данного консорциума, помимо электронных копий документов, предусмотренных пп. 3), 4), 6)п. 15 Тендерной документации для подтверждения соответствия требованиям, установленным Тендерной документацией, должны представить электронные копии договора о совместной хозяйственной деятельности, заключенного между членами юридических лиц (консорциальное соглашение), доверенность на основного (головного) участника консорциума.

4. Помимо документов, указанных в п. 3 Тендерной документации, основной (головной) участник консорциума, определенный консорциальным соглашением, представляет электронные копии документы, требуемые пп. 1), 2), 5), 7)-17) п. 15 Тендерной документации.

При этом договор о закупках заключается с основным (головным) участником консорциума, действующим от имени консорциума, в отношении которого применены критерии, влияющие на ценовое предложение.

5. Консорциум признается соответствующим требованиям, предусмотренным Тендерной документацией, в части обладания соответствующими квалификацией, материальными и трудовыми ресурсами, в случае соответствия указанным требованиям одного или нескольких участников консорциума.

4. Требования к языку составления и представления тендерных заявок

6. Тендерная заявка составляется на государственном или русском языках. При этом Тендерная заявка может содержать электронные копии документов, составленных на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться электронная копия точного перевода, заверенного потенциальным поставщиком на язык настоящей Тендерной документации, и в этом случае преимущество будет иметь перевод.

Потенциальный поставщик-нерезидент Республики Казахстан представляет такие же документы, предусмотренные Тендерной документацией, что и резиденты Республики Казахстан, либо документы, содержащие аналогичные сведения.

5. Способы, с помощью которых потенциальные поставщики могут запрашивать разъяснения по содержанию Тендерной документации

7. Потенциальный поставщик, получивший Тендерную документацию вправе в течение 47 (сорока семи) календарных дней после размещения Заказчиком объявления об осуществлении закупок посредством электронного портала обратиться с запросом о разъяснении положений Тендерной документации до 10 часов 00 минут до 08 ноября 2021 года. Запросы о внесении изменений и (или) дополнений в Тендерную документацию принимаются Заказчиком не позднее 5 (пяти) календарных дней до начала вскрытия тендерных заявок потенциальных поставщиков до 10 часов 00 минут до 03 ноября 2021 года.

8. При наличии замечаний, а также запросов о разъяснении положений Тендерной документации Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней после поступления замечаний и (или) запросов принимает следующие решения:

1) вносит изменения и (или) дополнения в проект Тендерной документации;

2) отклоняет замечания к Тендерной документации с указанием обоснований и причин их отклонения;

3) дает разъяснения положений Тендерной документации.

6. Изменение тендерных заявок и их отзыв

9. Потенциальный поставщик вправе изменить или отозвать свою тендерную заявку в любое время до истечения окончательного срока представления тендерных заявок.

Не допускается внесение изменений и отзыв тендерной заявки после истечения окончательного срока их представления.

10. Потенциальный поставщик самостоятельно несет все расходы, связанные с его участием в тендере. Заказчик и тендерная комиссия не несут обязательств по возмещению этих расходов независимо от итогов тендера.

7. Порядок и сроки внесения изменений и дополнений в Тендерную документацию

11. Изменения и (или) дополнения в Тендерную документацию вносятся Заказчиком в установленном порядке не позднее 16 часов 30 минут 03 ноября 2021 года.

При этом окончательный срок предоставления тендерных заявок продлевается не менее чем на 3 (три) календарных дня, в случае если изменения и (или) дополнения улучшают положение потенциального поставщика окончательный срок предоставления тендерных заявок продлевается не менее чем на 1 (один) календарный день, в зависимости от характера и объема внесенных изменений и (или) дополнений. Об изменениях и (или) дополнениях Тендерной документации и изменённом сроке представления тендерных заявок, Заказчик уведомляет всех потенциальных поставщиков, в течение 2 (двух) рабочих дней после утверждения изменений и (или) дополнений в Тендерную документацию, а для уведомления потенциальных поставщиков текст с изменениями и (или) дополнениями размещается на электронном портале и на интернет-ресурсе Заказчика.

8. Требования к оформлению и представлению потенциальными

поставщиками тендерной заявки

12. Тендерная заявка подается в форме электронного документа посредством электронного портала и является формой выражения согласия потенциального поставщика, претендующего на участие в тендере, осуществить выполнение работ в соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными настоящей Тендерной документацией, а также согласие потенциального поставщика на получение сведений о нем, подтверждающих соответствие требованиям, установленным Тендерной документацией.

13. Потенциальный поставщик заполняет заявку на участие в тендере согласно Приложению № 4 к настоящей Тендерной документации и предоставляет ее в форме электронной копии документа.

14. Потенциальный поставщик предоставляет электронные копии документов, либо электронные документы в подтверждение его соответствия требованиям Тендерной документации.

15. Тендерная заявка должна содержать электронные копии:

1) заявки на участие в тендере согласно Приложению № 4 к настоящей Тендерной документации;

2) технического задания, подписанного потенциальным поставщиком, который должен соответствовать требованиям, установленным Тендерной документации по форме согласно Приложениям № 2 к Тендерной документации;

3) документа о назначении (избрании) первого руководителя потенциального поставщика (в случае участия консорциума представляется электронная копия документа о назначении (избрании) первого руководителя каждого юридического лица, входящего в консорциум, а также заверенная руководителем каждого юридического лица электронная копия документа, подтверждающего право подписания соглашения о консорциуме уполномоченным лицом каждого юридического лица, входящего в консорциум);

4) справки, подтверждающую государственную регистрацию юридического лица, филиала или представительства, полученную  из официального интернет – ресурса (https://egov.kz) не ранее даты объявления о проведении тендера, для индивидуального предпринимателя – электронную копию документа, подтверждающего государственную регистрацию потенциального поставщика в качестве индивидуального предпринимателя, выданный в соответствии с законодательством Республики Казахстан и электронную копию удостоверения личности, для временного объединения юридических лиц (консорциум) – электронную копию соглашения о консорциуме и электронную копию справки, подтверждающую государственную регистрацию юридического лица, филиала или представительства участников консорциума, полученную из официального интернет – ресурса (https://egov.kz) не ранее даты объявления о проведении тендера;

В случае, если участие в тендере принимает потенциальный поставщик-нерезидент Республики Казахстан, необходимо предоставить документ, подтверждающий его государственную регистрацию;

5) доверенности, выданной лицу (лицам), представляющему интересы потенциального поставщика, на право подписания документов, содержащихся в тендерной заявке, за исключением первого руководителя потенциального поставщика, имеющего право выступать от имени потенциального поставщика без доверенности, в соответствии с уставом потенциального поставщика;

6) финансовую отчетность потенциального поставщика за 2020 год, прошедшую аудиторскую проверку;

7) гарантийное письмо о том, что потенциальный поставщик не находиться в процедуре реабилитации либо банкротства (ликвидации), не является банкротом;

8) список не менее 2 (двух) успешно реализованных (введенных в эксплуатацию) в 2017-2021 годах проектов/объектов по сортировке твердых бытовых отходов (далее – ТБО) с использованием оптических сепараторов с указанием следующей информации в части проектов: страна, город (регион), точный адрес размещения, год ввода в эксплуатацию, мощность (в час, в год), эксплуатирующая организация.

В список должны быть включены проекты/объекты, реализованные в городах (регионах) Европейского союза, Великобритании, Норвегии, Швейцарии и (или) Северной Америки с населением не менее 1 миллиона человек.

Для подтверждения информации в прилагаемом списке необходимо также предоставить акты выполненных работ/накладные на отпуск товаров на сторону, подтверждающие заявленный опыт;

9) гарантийное письмо о том, что потенциальный поставщик согласен обеспечить выезд тендерной и экспертной комиссиями:

- в адрес предприятия(-ий), осуществляющего эксплуатацию линии(-ий), изготовленных (произведенных и смонтированных) потенциальным поставщиком;

- на производственный объект потенциального поставщика, на котором будет производиться изготовление линии сортировки (ее отдельных узлов и элементов), с указанием адреса такого производственного объекта;

10) исключен

11) калькуляция расходов/себестоимости изготовления линий сортировки ТБО, в которой должны быть отдельными статьями указаны стоимости основных узлов (компонентов) линии сортировки, а таже сопутствующие расходы по проектированию, транспортировке, монтажу, пуско-наладочным работам.

В калькуляции должны быть выделены стоимости основных узлов (компонентов) линии сортировки, стоимость которых составляет не менее 5% от общей стоимости сортировочной линии.

Суммы в калькуляции при участии потенциальных поставщиков-резидентов РК предоставляются в тенге.

В случае участия в тендере потенциальных поставщиков-нерезидентов РК суммы в калькуляции предоставляются в евро;

12) техническая информация по технологическим узлам (элементам) и иному оборудованию сортировочных линий ТБО с подробным описанием и требованиями к эксплуатации;

13) цветное изображение технологических узлов и иного оборудования сортировочных линий ТБО;

14) общая технологическая схема (чертеж) линии сортировки с габаритными размерами, иными необходимыми отметками, и описание данной технологической схемы;

15) условия, которые должен обеспечить ТОО «Astana Recycling plant» (далее - Получатель сортировочной линии) в части отопления, вентиляции, кондиционирования, водоснабжения и водоотведения, а также иные условия, необходимые для обеспечения работоспособности линии сортировки;

16) условия, которые должен обеспечить Получатель сортировочной линии, для проведения монтажа и пуско-наладочных работ;

17) График изготовления, поставки, монтажа и пуско-наладочных работ по линии сортировки (в разрезе отдельных составных частей линии сортировки).

16. Электронные копии документов, содержащиеся в тендерной заявке, должны быть четкими и разборчивыми, независимо от цвета изображения.

9. Порядок представления тендерной заявки

17. Тендерные заявки потенциального поставщика представляются Заказчику посредством электронного портала в срок не позднее 12 часов 00 минут 08 ноября 2021 года.

18. Представленные потенциальными поставщиками тендерные заявки автоматически регистрируются на электронном портале.

19. Тендерная заявка считается принятой в момент автоматической отправки электронным порталом соответствующего уведомления потенциальному поставщику, подавшему тендерную заявку.

10. Проведение 1 этапа «Квалификационный отбор»

Вскрытие и рассмотрение тендерных заявок

20. Электронным порталом производится автоматическое вскрытие тендерных заявок в течение 2 (двух) часов после наступления даты и времени окончания срока приема тендерных заявок.

В случае если на тендер (лот) представлена только одна тендерная заявка (лоте), то такая заявка также вскрывается и рассматривается.

21. Рассмотрение тендерных заявок осуществляется тендерной комиссией с целью определения потенциальных поставщиков, соответствующих требованиям Тендерной документации.

22. Тендерная комиссия:

1) запрашивает в письменной форме и (или) форме электронного документа у потенциальных поставщиков материалы и разъяснения в связи с их тендерными заявками с тем, чтобы упростить рассмотрение, оценку и сопоставление тендерных заявок;

2) в целях уточнения сведений, содержащихся в тендерных заявках, в письменной форме и (или) форме электронного документа запрашивает необходимую информацию у соответствующих физических или юридических лиц, государственных органов.

При этом не допускаются запросы и иные действия тендерной комиссии, связанные с приведением заявки на участие в тендере в соответствие с требованиями Правил, заключающиеся в дополнении заявки недостающими документами, замене документов, приведении в соответствие ненадлежащим образом оформленных документов;

3) передает экспертам материалы, в которых содержится информация о предлагаемых потенциальными поставщиками товаров, для определения соответствия товаров требованиям Тендерной документации.

23. Тендерная комиссия рассматривает тендерные заявки в течение 10 (десяти) рабочих дней после вскрытия тендерных заявок.

24. Тендерная комиссия рассматривает тендерные заявки как отвечающие требованиям Тендерной документации, если в них присутствуют грамматические или арифметические ошибки, которые можно исправить, не затрагивая существа представленных тендерных заявок и не влияющих на итоги тендера.

25. В течение 3 (трех) рабочих дней после окончания рассмотрения тендерных заявок на предмет соответствия потенциальных поставщиков требованиям Тендерной документации оформляется протокол, который должен содержать сведения по результатам рассмотрения и подписывается председателем и членами тендерной комиссии, а также секретарем тендерной комиссии, а также прилагается к протоколу экспертное заключение.

26. В случае установления тендерной комиссией несоответствия тендерной заявки требованиям, предусмотренным Тендерной документацией, тендерная комиссия направляет потенциальному поставщику, предоставившему такую заявку уведомление о предоставлении дополнительных и (или) недостающих документов для ее приведения в соответствие с требованиями Тендерной документации.

27. Срок для предоставления потенциальными поставщиками дополнительных и (или) недостающих документов должен быть не менее 3 (трех) рабочих дней после отправления тендерной комиссией уведомления о предоставлении дополнительных и (или) недостающих документов.

28. Не предоставляется право для приведения тендерных заявок в соответствие с требованиями Тендерной документации потенциальным поставщикам, допустившим нарушения, предусмотренные пп. 5)-11) п. 50 Правил.

29. В случае соответствия потенциальных поставщиков требованиям Тендерной документации уведомление о предоставлении дополнительных и (или) недостающих документов не направляется.

30. Потенциальным поставщикам предоставляется право в течение 3 (трех) рабочих дней после получения уведомления о предоставлении дополнительных и (или) недостающих документов тендерной комиссии привести тендерную заявку в соответствие с требованиями Тендерной документации.

31. Тендерная комиссия в течение 5 (пяти) рабочих дней после предоставления потенциальным поставщиками дополнительных и (или) недостающих документов:

1) повторно рассматривает тендерные заявки потенциальных поставщиков, указанных в уведомлении на предмет полноты приведения их в соответствие с требованиями Тендерной документацией;

2) определяет потенциальных поставщиков, представивших неполный и не соответствующий требованиям Тендерной документации перечень документов, указанных в уведомлении;

3) в письменной форме и (или) в форме электронного документа запрашивает у потенциальных поставщиков, тендерные заявки которых были приведены в соответствие с требованиями Тендерной документации, материалы и разъяснения в связи с их тендерными заявками с тем, чтобы облегчить рассмотрение, оценку и сопоставление тендерных заявок;

4) с целью уточнения сведений, содержащихся в тендерных заявках, которые были приведены в соответствие с требованиями Тендерной документации, в письменной форме и (или) в форме электронного документа запрашивает необходимую информацию у соответствующих физических или юридических лиц, государственных органов.

Не допускаются направление запросов и иные действия тендерной комиссии, связанные с приведением тендерной заявки в соответствие с требованиями Тендерной документации.

Под приведением тендерной заявки в соответствие с требованиями Тендерной документации понимаются действия тендерной комиссии, направленные на дополнение тендерной заявки недостающими документами, замену документов, представленных в тендерной заявке, приведение в соответствие путем исправления ненадлежащим образом оформленных документов после истечения срока приведения тендерной заявок в соответствие с требованиями Тендерной документации;

5) при необходимости повторно направляет экспертам материалы, в которых содержится информация о предлагаемых потенциальными поставщиками товаров, для определения соответствия товаров требованиям Тендерной документации;

6) определяет потенциальных поставщиков, которые соответствуют требованиям Тендерной документации.

32. В случае если при повторном рассмотрении тендерных заявок, тендерная комиссия устанавливает несоответствие тендерной заявки требованиям, предусмотренным Тендерной документацией в связи с тем, что потенциальный поставщик не предоставил и (или) частично не предоставил дополнительные и (или) недостающие документы, тендерная комиссия повторно направляет такому потенциальному поставщику уведомление о предоставлении дополнительных и (или) недостающих документов для приведения тендерной заявки в соответствие с требованиями Тендерной документации.

33. При наступлении случая, предусмотренного п. 32 Тендерной документации, тендерная комиссия повторно проводит мероприятия, предусмотренные п. 26, 27, 30 и 31 Тендерной документации.

34. Тендерная комиссия отклоняет тендерную заявку в случае:

1) признания тендерной заявки несоответствующей требованиям, предусмотренными              пп. 1), 2), 4), 5), 6), 7), 8) п. 50 Правил;

2) непредставления документов, требуемых пп. 1), 2), 4), 5), 6), 7), 8) п. 50 Правил;

3) признания тендерной заявки несоответствующей требованиям, предусмотренным пп. 3) п. 50 Правил, за исключением случаев несоответствия технической спецификации (технического задания), когда потенциальный поставщик предлагает более лучшие условия поставки товара, а также более лучшие характеристики закупаемых товаров;

4) непредставления технической спецификации (технического задания), требуемой пп. 3) п. 50 Правил;

5) если потенциальный поставщик является аффилиированным лицом другого потенциального поставщика, подавшего тендерную заявку в одном лоте либо тендере (при отсутствии лотов);

6) ценовое предложение потенциального поставщика признано тендерной комиссией демпинговым;

7) если потенциальный поставщик либо его субподрядчик (соисполнитель), либо юридическое лицо, входящее в консорциум состоит в Перечне ненадежных поставщиков (потенциальных поставщиков) ТОО «Оператор РОП» на основании п. 6 Правил формирования, ведения и утверждения Перечня ненадежных поставщиков (потенциальных поставщиков) ТОО «Оператор РОП» и (или) в Реестре недобросовестных участников государственных закупок и (или) в Перечне лжепредприятий;

8) если руководитель потенциального поставщика, претендующего на участие в закупках, связан с управлением, учреждением, участием в уставном капитале юридических лиц, находящихся в Перечне ненадежных поставщиков (потенциальных поставщиков) ТОО «Оператор РОП» на основании п. 6 Правил формирования, ведения и утверждения Перечня ненадежных поставщиков (потенциальных поставщиков) ТОО «Оператор РОП», и (или) в Реестре недобросовестных участников государственных закупок и (или) в Перечне лжепредприятий;

9) если руководитель потенциального поставщика, претендующего на участие в закупках, является физическим лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, включенным в Перечень ненадежных поставщиков (потенциальных поставщиков) ТОО «Оператор РОП» на основании п. 6 Правил формирования, ведения и утверждения Перечня ненадежных поставщиков (потенциальных поставщиков) ТОО «Оператор РОП», и (или) в Реестр недобросовестных участников государственных закупок и (или) в Перечень лжепредприятий;

10) если потенциальный поставщик, являющийся физическим лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, претендующий на участие в закупках, является руководителем потенциального поставщика, который включен в Перечень ненадежных поставщиков (потенциальных поставщиков) ТОО «Оператор РОП» на основании п. 6 Правил формирования, ведения и утверждения Перечня ненадежных поставщиков (потенциальных поставщиков) ТОО «Оператор РОП», и (или) в Реестр недобросовестных участников государственных закупок и (или) в Перечень лжепредприятий;

11) представления недостоверной информации по требованиям, предусмотренным тендерной документацией.

35. Тендерной комиссии и экспертам при повторном рассмотрении тендерных заявок запрещено отклонять потенциальных поставщиков по основаниям, не предусмотренным в уведомлении о предоставлении дополнительных и (или) недостающих документов, направляемом тендерной комиссией.

36. Тендерная заявка признается отвечающей требованиям Тендерной документации, если в ней присутствуют грамматические или арифметические ошибки, которые можно исправить, не затрагивая существа представленной тендерной заявки и не влияющие на итоги тендера.

37. Экспертная комиссия либо эксперт в сроки, установленные председателем тендерной комиссии, но не позднее срока рассмотрения тендерных заявок:

1) рассматривает и изучает в пределах своей компетенции на предмет полноты документов, представленных потенциальными поставщиками для подтверждения соответствия предлагаемых ими товаров требованиям Тендерной документации;

2) оформляет, подписывает и представляет экспертное заключение о соответствии либо несоответствии предлагаемых потенциальными поставщиками товаров технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью Тендерной документации, секретарю тендерной комиссии.

11. Подведение итогов тендера «Квалификационный отбор и торги»

38. По результатам повторного рассмотрения тендерных заявок тендерная комиссия:

1) определяет потенциальных поставщиков, которые соответствуют и не соответствуют требованиям Тендерной документации;

2) формирует перечень потенциальных поставщиков, соответствующих требованиям Тендерной документации (далее – квалифицированные потенциальные поставщики);

3) оформляет протокол об итогах тендера.

39. Протокол об итогах тендера содержит следующую информацию:

1) о тендерных заявках, приведенных в соответствие с требованиями Тендерной документации;

2) о запросах тендерной комиссии, направленных в соответствии с пп. 3) и 4) п. 104 Правил;

3) о потенциальных поставщиках, тендерные заявки которых были отклонены, с описанием причин их отклонения, в том числе с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие требованиям Тендерной документации;

4) об определении квалифицированных потенциальных поставщиков.

40. Протокол об итогах тендера подписывается всеми членами тендерной комиссии и размещается секретарем тендерной комиссии в течение 2 (двух) рабочих дней после принятия решения об итогах закупок способом тендера, на электронном портале в форме электронной копии документа.

12. Требования к содержанию ценового предложения и валюте, в которой должно быть выражено ценовое предложение

41. Ценовое предложение потенциального поставщика должно содержать цену без учета НДС, с включенными в нее расходами на страхование, оплату таможенных пошлин, других налогов, сборов, а также иных расходов, предусмотренных условиями выполнения работ.

42. Ценовое предложение участника тендера должно быть выражено в тенге.

В случае участия в торгах потенциальных поставщиков-нерезидентов ценовое предложение должно быть выражено в евро.

43. Потенциальный поставщик подает ценовое предложение на 2 этапе тендера в рамках проведения торгов «Рамочные договоры» после 1 этапа «Квалификационный отбор». Заказчик сообщает в порядке, предусмотренном п. 46 Тендерной документации о дате начала и окончания проведения торгов «Рамочные договоры».

44. Потенциальный поставщик вправе подать ценовое предложение с помощью создания автоставки на каждый лот отдельно.

13. Проведение 2 этапа торгов «Рамочные договоры»

45. Заказчик в течение 1 (одного) рабочего дня после опубликования протокола об итогах тендера размещает на электронном портале и на интернет-ресурсе Заказчика объявление о проведении торгов с указанием даты начала и окончания торгов «Рамочные договоры».

46. Торги «Рамочные договоры» проводятся на электронном портале. Время начала торгов устанавливается с 09.00 и не позднее 14.00 по времени города Нур-Султан, время окончания торгов устанавливается с 11.00 и не позднее 16.30 по времени города Нур-Султан.

47. Участие в торгах принимают квалифицированные потенциальные поставщики, соответствующие требованиям Тендерной документации согласно протоколу об итогах тендера (далее - участник торгов).

48. Торги проводятся путем снижения текущего предложения о цене, начиная с наименьшей стартовой цены участника торгов.

Демпинг не применяется к ценовому предложению на понижение цены на закупаемые работы.

49. В случае, если была предложена стартовая цена закупок товаров, являющихся предметом проводимых торгов, равная стартовой цене, предложенной другим участником торгов, наименьшей стартовой ценой признается стартовая цена товаров, поступившее ранее других предложений или первой созданной автоставкой.

50. Шаг торгов составляет 0,1 % от наименьшей стартовой цены участника торгов для приобретения товаров.

51. При проведении торгов участники торгов подают предложения о цене товаров, являющихся предметом проводимых торгов, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене на величину в пределах шага и торгуются до тех пор, пока цена не упадет до своего минимального значения.

52. Участник торгов вправе подавать ценовое предложение о цене товаров, ниже, чем текущее минимальное предложение, в том числе если такое ценовое предложение подано этим же участником торгов.

53. В случае продолжения торгов в нерабочие дни, окончание таких торгов и подведение их итогов автоматически производятся в 11.00 первого рабочего дня.

54. Торги на электронном портале автоматически продлеваются на 3 (три) минуты, если кто-либо из участников торгов подает ценовое предложение в течение последних 5 (пяти) минут до окончания торгов. В случае если торги не завершены до 16.30, торги автоматически переносятся на следующий рабочий день с 9.00 и оканчиваются в 11.00 данного рабочего дня.

55. Электронный портал автоматически определяет победителя торгов на основе наименьшей цены по каждому лоту отдельно.

56. Участник торгов, занявший второе место, определяется на основе цены, следующей после наименьшей цены.

57. В случае участия на торгах (в лоте) одного потенциального поставщика электронный портал определяет такого потенциального поставщика победителем торгов.

58. Протокол об итогах закупок торгов «Рамочные договоры» автоматически формируется и размещается на электронном портале в день окончания проведения торгов.

14. Порядок заключения договора о закупках работ по итогам тендера

59. Договор о закупках работ согласно Приложению № 3 к Тендерной документации заключается в соответствии с содержащимся в Тендерной документации проектом договора о закупках и Правил.

60. Договор о закупках должен содержать цену, предложенную победителем тендера с начислением к ней НДС, за исключением случаев, когда победитель тендера не является плательщиком НДС или, поставляемые товары не облагаются НДС в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

61. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней после подведения итогов тендера, направляет победителю тендера проект Договора о закупках, подписанный со стороны Заказчика. Победитель тендера должен подписать проект Договора о закупках в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения проекта Договора о закупках, подписанного со стороны Заказчика. Договор о закупках способом тендера заключается не более 25 (двадцати пяти) календарных дней после опубликования протокола об итогах.

62. В случае если потенциальный поставщик, признанный победителем, в сроки, установленные в п. 168 Правил, не представил Заказчику, подписанный договор о закупках и уклонился от заключения договора о закупках, такой потенциальный поставщик включается Заказчиком в Перечень ненадёжных потенциальных поставщиков (поставщиков) Заказчика.

Требования настоящего пункта не распространяются на потенциального поставщика, занявшего по итогам оценки и сопоставления второе место.

63. В случае, если победитель тендера в сроки, установленные в п. 168 Правил, не представил Заказчику подписанный договор о закупках, то тендерная комиссия в течение 3 (трех) рабочих дней со дня истечения срока, установленного для подписания договора о закупках, или со дня письменного отказа от подписания договора о закупках победителем, определяет победителем тендера потенциального поставщика, занявшего по итогам оценки и сопоставления второе место по цене и на условиях, предложенных им в заявке на участие в тендере.

64. Уведомление о подписании договора о закупках потенциальному поставщику, занявшему по итогам оценки и сопоставления второе место, Заказчик обязан направить в течение 3 (трех) рабочих дней после подписания решения тендерной комиссии о признании победителем потенциального поставщика, занявшего по итогам оценки и сопоставления второе место. Потенциальный поставщик, занявший по итогам оценки и сопоставления второе место, должен подписать договор о закупках товаров в течение 5 (пяти) календарных дней после получения уведомления от Заказчика. В случае отказа от подписания договора о закупках или непредставление подписанного договора о закупках поставщиком, занявшим по итогам оценки и сопоставления второе место, закупки должны быть осуществлены повторно.

65. Если на этапе исполнения договора, договор о закупках был расторгнут по вине поставщика, Заказчик принимает решение в соответствии с Правилами.

66. Решение тендерной комиссии об определении победителем тендера потенциального поставщика, занявшего по итогам оценки и сопоставления второе место, оформляется протоколом об определении победителем тендера потенциального поставщика, занявшего по итогам оценки и сопоставления второе место, который должен содержать сумму и сроки заключения договора о закупках.

67. Внесение изменений и дополнений в проект договора о закупках допускается по взаимному согласию сторон согласно п. 173 и 174 Правил.

68. Внесение изменений в заключенный договор о закупках допускается по взаимному согласию сторон согласно п. 175 Правил.

69. Изменения и дополнения, вносимые в договор о закупках, оформляются в виде дополнительного письменного соглашения к договору, являющегося неотъемлемой частью договора.

70. Не допускается вносить в проект либо заключенный договор о закупках изменения, которые могут изменить содержание условий, проводимых (проведенных) закупок и (или) предложения, явившихся основой для выбора поставщика, по иным основаниям, не предусмотренным п. 173-175 Правил, за исключением случаев, когда меняются реквизиты, статус налогоплательщика, а также на основании изменений и (или) дополнений в действующее законодательство Республики Казахстан изменяется (сокращается, увеличивается) перечень (состав) первичной бухгалтерской и (или) технической документации.

15. Адрес электронной почты и номера телефонов для обращения потенциальных поставщиков в случае нарушения их прав в связи с проводимыми закупками

71. Для обращения потенциальных поставщиков в случае нарушения их прав в связи с проводимыми закупками обращаться по телефону: 8 (7172) 72-79-62, либо на электронный адрес Заказчика (info@recycle.kz).

Приложения:

1) Перечень закупаемых работ (Приложение № 1 к Тендерной документации);

2) Техническое задание (Приложение № 2 к Тендерной документации);

3) Проект договора о закупках (Приложение № 3 к Тендерной документации);

4) Форма заявки на участие в тендере (Приложение № 4 к Тендерной документации).

Приложение № 1 к Тендерной документации по закупкам работ по изготовлению, поставке, монтажу и пуско-наладке линии сортировки твердых бытовых отходов в рамках внедрения в Республике Казахстан технологий сбора, транспортировки, подготовки к повторному использованию, обработки, сортировки, переработки и (или) утилизации отходов, строительства заводов (производств) по подготовке к повторному использованию, обработке, переработке, сортировке и (или) утилизации отходов, совершенствования материально-технической базы организаций, осуществляющих сбор, транспортировку, подготовку к повторному использованию, сортировку, обработку, переработку и (или) утилизацию отходов

Перечень закупаемых работ

| № п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Место выполнения работ | Ед. изм. | Кол-во, объем | Общая стоимость работ, тенге без учета НДС* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работы по изготовлению, поставке, монтажу и пуско-наладке линии сортировки твердых бытовых отходов в рамках внедрения в Республике Казахстан технологий сбора, транспортировки, подготовки к повторному использованию, обработки, сортировки, переработки и (или) утилизации отходов, строительства заводов (производств) по подготовке к повторному использованию, обработке, переработке, сортировке и (или) утилизации отходов, совершенствования материально-технической базы организаций, осуществляющих сбор, транспортировку, подготовку к повторному использованию, сортировку, обработку, переработку и (или) утилизацию отходов | Согласно предоставленному в соответствии с подпунктом 17) пунктом 14 Тендерной документации и прилагаемому к договору Графику изготовления, поставки, монтажа и пуско-наладочных работ по линии сортировки, но не более следующих сроков: - изготовления и поставки линии сортировки: в течение 9 (девяти) месяцев с момента заключения Договора; - монтажа и пуско-наладке: в течение 2 (двух) месяцев со дня поставки последней партии узлов или компонентов линии сортировки. | г. Нур-Султан, район Байконур, шоссе Алаш 72 | Работы | 1 | 5 006 506 130,45 |
| Итого: | 5 006 506 130,45 |

*Общая стоимость выполнения работ составляет 5 006 506 130,45 (пять миллиардов шесть миллионов пятьсот шесть тысяч сто тридцать тенге сорок пять тиын), что эквивалентно 9 992 029 (девяти миллионам девятьсот девяносто двум тысячам двадцати девяти) евро по курсу Национального банка РК на 20 сентября 2021 года (501,05 тенге).

Приложение № 2 к Тендерной документации по закупкам работ по изготовлению, поставке, монтажу и пуско-наладке линии сортировки твердых бытовых отходов в рамках внедрения в Республике Казахстан технологий сбора, транспортировки, подготовки к повторному использованию, обработки, сортировки, переработки и (или) утилизации отходов, строительства заводов (производств) по подготовке к повторному использованию, обработке, переработке, сортировке и (или) утилизации отходов, совершенствования материально-технической базы организаций, осуществляющих сбор, транспортировку, подготовку к повторному использованию, сортировку, обработку, переработку и (или) утилизацию отходов

Техническое задание по закупкам работ по изготовлению, поставке, монтажу и пуско-наладке линии сортировки твердых бытовых отходов в рамках внедрения в Республике Казахстан технологий сбора, транспортировки, подготовки к повторному использованию, обработки, сортировки, переработки и (или) утилизации отходов, строительства заводов (производств) по подготовке к повторному использованию, обработке, переработке, сортировке и (или) утилизации отходов, совершенствования материально-технической базы организаций, осуществляющих сбор, транспортировку, подготовку к повторному использованию, сортировку, обработку, переработку и (или) утилизацию отходов

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Полуавтоматическая линия сортировки твердых бытовых отходов, мощностью не менее 450 000 т в год, с гарантированной выборкой вторичного сырья (фракций ТБО, направляемых на переработку, указанных в разделе 2 настоящей технической спецификации, с указанной эффективностью) не менее 30%, для завода по сортировке и переработке ТБО в Республике Казахстан, городе Нур-Султан, ТОО «Astana Recycling Plant»

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

1.2.1 Поставляемое оборудование должно быть новым, не ранее 2021 года выпуска. 1.2.2 Дата выпуска оборудования подтверждается Паспортом, сведениями на заводской табличке. Оборудование не должно иметь следов эксплуатации за исключением операций, связанных с испытанием оборудования на заводе-изготовителе. 1.2.3. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает всем нижеприведенным межгосударственным техническим требованиям для оборудования: Директива 2006/42/EC (Machinery Directive), EN ISO2813, для сортировочных кабин DIN EN ISO9227, DIN4102, сопротивлении скольжению R9, согласно DIN51130 BGR181, снижение ударного шума в соответствии EN ISO 717/2, и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

– Для проведения сортировки ТБО и выборки вторичного сырья (ПЭТ, ПВД, ПНД, ПП, бумага, картон, упаковка из комбинированных материалов (Tetra pack), металл (черный, цветной), стекло, текстиль). Должны быть гарантированы следующие эксплуатационные характеристики в части извлечения вторичного сырья (фракций ТБО): Фракция, этап сортировки Процент сортировки Пищевые отходы и подобная им органическая фракция, отсеиваемые в барабанных и баллистических сепараторах (размером менее 80 мм) >85% Отбор пустых пластиковых бутылок, распознаваемых оптическими сепараторами 82-90% Сортировка всех пластиков оптическими сепараторами 85-92% Отбор пластиковой пленки от воздушных сепараторов (пленка без загрязнений) до 85% Отбор металлов магнитными сепараторами 85-90% Смешанная бумага и картон 60-80% Отбор цветных материалов вихретоковыми сепараторами 85-90%

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКПЛУАТАЦИИ

Эксплуатация оборудования будет производиться в закрытом помещении. График работы оборудования 24/7, 330 дней в году (с учетом технологических перерывов для проверок, обслуживания, планово-профилактических ремонтных работ). Оборудование будет эксплуатироваться в неотапливаемом помещении.

РАЗДЕЛ 4. ОБЯЗЯТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ВКЛЮЧЕННОЕ В ЛИНИЮ

Питающие цепные конвейеры: Вместимость [т / ч]: 40,0; Объемный расход [м³ / ч]: 133; Скорость ленты [м / с]: регулируемая от 0 до 0,30; тип: металлопластинчатые цепные конвейеры на электроприводе с передачей вращающего момента через редуктор; Напряжение: 400 В / 50 Гц. Пакето-вскрыватели (2 ед.): Производительностью 40 т/ч - объём загрузочной камеры должен быть не менее 30 м³; - оборудование должно быть оснащено системами защиты и безопасности на дверцах, лючках и в других необходимых местах; - система должна быть однороторная, ротор должен иметь гидропривод и ножи из износостойкой стали (с возможностью быстрой замены). Бункер должен быть оснащен тяжелым цепным ленточным конвейером. Должна быть установлена минимум одна дверца для обслуживания с каждой стороны. В комплект должны входить необходимые защитные двери. Продольно-резательный ротор должен иметь рабочую ширину не менее 2000 мм с выдвижными рыхлительными стойками Верхняя часть стоек должна быть изготовлена из закаленной стали, иметь болтовые соединения и возможность быстрой замены: Должен быть установлен с 5 подвижными демпфирующими сегментами и ножами (на болтовом соединении). Каждый сегмент должен быть оснащен скребком, для ослабления возможного наматывание ротора при движении задним ходом. Оборудование должно быть подвергнуто пескоструйной очистке и окрашено одним грунтовочным и одним последним слоем, каждый слой 40 мкм с 2-х компонентной полиуретановой грунтовкой, в последующем должно быть окрашено лакокрасочными покрытиями. Должны быть произведены в соответствии с Европейской директивой по машинному оборудованию 2006/42/EG. и правилами техники безопасности, такими как UVV. Сортировочные ленточные конвейеры: Вместимость [т / ч]: 40,0; Объемный расход [м³ / ч]: 133; Скорость ленты [м / с]: регулируемая от 0 до 0,30 тип: ЭП 500/4 5 + 2 Напряжение: 400 В / 50 Гц Кабины предварительной сортировки (2 ед., при необходимости может быть увеличено количество кабин предварительной сортировки при условии сохранение эффективности и возможности монтажа в существующее помещение): Количество проходов в кабине: 3 Длина кабины [м]: 10 Ширина кабины [м]: 10 Высота кабины [м]: 5,5 Площадь [м²]: 100 Материал стен: сэндвич панель Желоб для сброса: 12 Двери (остекление) [Кол-во]: 6 Окно цельное [Кол-во]: 6 Окно из 3 частей [Кол-во]: 6 Барабанные грохоты (по 2 ед. с различными размерами ячеек на каждую линию): Размер «ячеек» [мм]: 0-80мм, 80- 280мм Диаметр [мм]: 2500 Грузоподъемность [т / ч]: 40,0 Объемный расход [м³ / ч]: 133 Мощность [кВт]: 2x15 Наклон [°] 3 Оборотов [1 / мин]: 9 Напряжение: 400 В / 50 Гц Пластина экрана: перфорированная с различными отверстиями, согласно разработанной технологии. Баллистические сепараторы (2 ед.): Для повышения процента сортировки утилизированной фракции, технология должна предусматривать 2 баллистических сепаратора. Зернистость материала [мм]: 85-300; Пропускная способность [т / ч]: 10,0; Объемный расход [м³ / ч]: 40; Напряжение: 400 В / 50 Гц. Вихретоковый сепаратор : Размер немагнитных частиц: не менее 10 мм, Материал: Нержавеющая сталь (наклонныe плоскости), Сталь (каркас), Обработка поверхности : Порошковое покрытие; Мин./макс. температура окружающей среды c -20 до 40 °C; Питание блока управления 3ф x400 B AC + PE; 50 Гц; Должен быть оснащен защитами: Защита от завивки материала и заклинивания (по нагрузке). Температурная защита. Защита от короткого замыкания. Скребок для материала: резина; Скорость конвейера: регулируемая от 0 до 2,5 м/c. Степень защиты пыль/вода двигателя: Вихретоковый магнитный ролик: IP55, Bедущий барабан: IP55, Лента: IP66 Магнитные сепараторы (2 ед.): Сортировочная линия должна быть оснащена электромагнитными сепараторами: один из которых должен быть установлен над конвейерной лентой, отводящей органическую фракцию, второй сепаратор установлен над конвейером отведения объемного (3D фракция) сырья. Питающее напряжение электрооборудования 400 в III 50 Гц. + РЕ; Выходное напряжение для электромагнита - 220 в постоян. тока; Выходное напряжение для мотор-редуктора 400 в III 50 Гц. + РЕ; Потребляемая мощность двигателей - 4 кВт; Установленная мощность не более 15 кВт. Оптические сепараторы (не менее 4-х единиц: допускается большее количество единиц при условии достижения заявленных параметров эффективности и обеспечения размещения линии сортировки в заявленном помещении): Технология по сортировке должна предусматривать оптические сепараторы для различного материала: 1 шт NIR Separator (+) All Plastics (для всех видов пластика). 1 шт NIR Separator (+) PET All Colour (для ПЭТ всех цветов). 2 шт NIR Separator (+) Paper (для бумаги смешанного качества). Размер частиц (мм): от 40 до 250; Производительность (т/ч): не менее 2,5 (в зависимости от сортируемого материала может меняться); Принцип измерения (камера): NIR; Потребляемая мощность (кВт): не более 15; Напряжение (В): 400; Установка сжатого воздуха, включая компрессор(ы) для правильной работы предлагаемых оптических сепараторов; Качество используемого сжатого воздуха: Класс 3 по ISO 8573 - для твердых веществ и пыли; Коммуникация Potentialfreie Kontakte Bussystem oder Ethernet Дистанционное обслуживание Ethernet, optional UMTS Прессы для извлекаемых фракций вторичного сырья: Линия должна быть оснащена достаточным количеством прессов для прессования извлекаемого (сортируемого) вторичного сырья (как минимум 1 прессом). Технические требования: Усилие прессования: не менее 2050 кН; Удельное давление: не менее 176 Н / см2; Износостойкие пластины с болтовым креплением для камеры пресса: Hardox H 500; Перфоратор для ПЭТ материала; Центральная смазка подъемных колес; Наличие системы обвязывания брикета (под проволоку 3-4 мм); Электронная система управления (ПЛК); Сенсорный экран оператора. При необходимости Потенциальным поставщиком могут быть включены дополнительные элементы (оборудование, узлы), которые необходимы для достижения либо повышения эффективности работы линии сортировки ТБО при соблюдении условия о возможности монтажа в существующее помещение для линии сортировки.

РАЗДЕЛ 5. ОБЯЗЯТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ТРУДА

1. Обслуживающие площадки должны быть ограждены поручнями высотой не менее 1,0 м со оплошным закрытием высотой не менее 0,15 м от уровня настила. 2. Все движущиеся и вращающиеся части машин и механизмов, привода должны иметь надежно закрепленное ограждение, исключающее доступ к ним во время работы. 3. Все ленточные конвейеры должны быть оснащены устройствами защиты и блокировок: датчиками схода ленты, звуковыми сигнальными устройствами, аппаратами контроля пробуксовки. 4. На ленточных конвейерах длиной более 15 м для предотвращения боковых смещений конвейерной ленты должны быть установлены направляющие и центрирующие устройства. 5. Ленточные конвейеры должны быть оборудованы устройствами механической очистки ленты и барабанов от налипшего на них транспортируемого материала (скребок). 6. Ленточные конвейеры должны быть обшиты металлическим листом снизу (в местах прохода под ними). Элементы и детали конвейеров не должны иметь травмоопасных острых углов. 7. Конвейеры должны быть оборудованы выключающими устройствами (аварийными кнопками или тросовыми выключателями) в головной, хвостовой и средней частях. 8. Для случаев аварийной остановки на конвейере должна быть предусмотрена автоматически включающаяся светозвуковая сигнализация.

РАЗДЕЛ 6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 6.1 Основные параметры и размеры: - Размещение сортировочной линии в цех размеров ширина*длина -156*48* Н (высота) по коньку-11м, по стене -9м. - Работа оборудования в тяжелых климатических условиях: от +40 до -25 градусов 0С. - Эффективность работы основных узлов, должна составлять гарантированно 85% качественной работы, от заявленного100% пропускной способности оборудования. - Гарантированная выборка вторичного сырья в соответствии с разделом 2 настоящей Технической спецификации - 30% от массы из поступающих на сортировку ТБО, которые имеют следующий морфологический состав:

Подраздел 6.2 Требования по надежности

Гарантийный срок должен составлять не менее 24 месяцев или 7200 часов. Гарантия должна распространяться на устранение любого дефекта в течение гарантийного периода силами специалистов, уполномоченных Продавцом. Гарантия должна распространяться на стоимость деталей и работы, необходимые для замены или ремонта дефектных деталей.

Подраздел 6.3 Требования к материалам

Все используемые в оборудовании материалы должны нормально функционировать при температурном диапазоне от – 25 до + 40 градусов С, а также иметь защиту от агрессивной среды, в которой будет эксплуатироваться. Все металлоконструкции и другие корпусные металлические части, должны быть подвергнуты пескоструйной очистке и окрашена одним грунтовочным и одним лакокрасочным защитным слоем. Толщина каждого слоя должна быть не менее 40 мкм, согласно DIN EN ISO 12944

Подраздел 6.4 Требования к стабильности и параметров при воздействии факторов внешней среды

– Стабильная работа оборудования при воздействии экстремальных температур климатических условий данного региона. – Стабильная работа оборудования при воздействии жидкой фракции ТБО, выделяемой при технологическом процессе.

Подраздел 6.5 Требования к электропитанию

Электропитание оборудования должно осуществляться низковольтным 3 фазным напряжением 380-400V\50Нz

Подраздел 6.6 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

По шкафам, содержащим в себе элементы автоматизации: – Все шкафы управления должны быть металлические и снабжены системой микроклимата, подогрев-охлаждение. –шкафы управления должны быть защищены от случайного механического повреждения, от монтажно-ремонтных работ, движения спец. техники, попадания влаги и мусора; – Подводящие кабельные трассы должны иметь защиту от механического повреждения.

Подраздел 6.7 Требования к маркировке

Маркировка должна выполняться методом набивки на заводской табличке, изготовленной из металла. Маркировка должна содержать: - наименование производителя (фирменный знак) - тип оборудования - дату изготовления -сведения о технических показателях оборудования - серийный номер оборудования Транспортная маркировка должна выполняться в соответствии с ГОСТ «Маркировка грузов».

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ

Монтаж оборудования должен быть осуществлен за счет Исполнителя, персонал проводимый монтаж оборудования должен иметь соответствующее образование, опыт работы, а также дополнительные документы включая сведение о прохождении необходимых инструктажей (вводный, пожарный и другим видам, согласно требованиям по безопасности персонала), документов удостоверяющего право на проведение данных видов работ, медицинское заключение о физическом и психологическом состоянии человека для осуществления работ. Дополнительные расходы, связанные с нахождением и выполнения работ персонала, Исполнитель обязан взять на себя. Пусконаладочные работы будут являться законченными после проведение испытания с положительным результатом: безаварийная и безостановочная рабочего оборудования не менее 72 часов.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТНОПРИГОДНОСТИ

- Узлы оборудования должно быть доступны к ремонту и обслуживанию в условиях места установки: - свободный доступ к узлам и деталям, подлежащим осмотру, регулировке или замене; - быстрая замена изнашивающихся деталей; - наладка взаимодействия узлов и деталей, нарушенного в процессе работы; - проверка качества смазки, ее замена или пополнение на месте работы оборудования; - быстрое определение причин аварий и отказов в работе оборудования и их устранение. - простота разборки и сборки узлов; - применение простых средств механизации на операциях разборки и сборки; - максимальная возможность восстановления номинальных размеров изнашивающихся элементов корпусов, сложных и базовых деталей; - экономически оправданная возможность восстановления номинальных размеров изнашивающихся элементов остальных деталей. - Конструкции должны допускать возможность при необходимости замены всех основных частей оборудования.

Приложение № 3 к Тендерной документации по закупкам работ по изготовлению, поставке, монтажу и пуско-наладке линии сортировки твердых бытовых отходов в рамках внедрения в Республике Казахстан технологий сбора, транспортировки, подготовки к повторному использованию, обработки, сортировки, переработки и (или) утилизации отходов, строительства заводов (производств) по подготовке к повторному использованию, обработке, переработке, сортировке и (или) утилизации отходов, совершенствования материально-технической базы организаций, осуществляющих сбор, транспортировку, подготовку к повторному использованию, сортировку, обработку, переработку и (или) утилизацию отходов

| CONTRACT № _____ for the production, delivery, installation, and commissioning of the sorting line for municipal solid waste as part of the implementation of waste collection, transportation, preparation for reuse, treatment, sorting, recycling and (or) disposal in the Republic of Kazakhstan, construction of plants (production facilities) to prepare for reuse, treatment, recycling, sorting and (or) disposal of waste, improvement of the material and technical base of organizations involved in waste collection, transportation, preparation for reuse, sorting, treatment, recycling and (or) disposal | ДОГОВОР № ______ на выполнение работ по изготовлению, поставке, монтажу и пуско-наладке линии сортировки твердых бытовых отходов в рамках внедрения в Республике Казахстан технологий сбора, транспортировки, подготовки к повторному использованию, обработки, сортировки, переработки и (или) утилизации отходов, строительства заводов (производств) по подготовке к повторному использованию, обработке, переработке, сортировке и (или) утилизации отходов, совершенствования материально-технической базы организаций, осуществляющих сбор, транспортировку, подготовку к повторному использованию, сортировку, обработку, переработку и (или) утилизацию отходов |
| --- | --- |
| Nur-Sultan city, «___» __________, 2021 | г. Нур-Султан, «___» __________, 2021 |
| EPR Operator LLP, hereinafter referred to as the Financing organization, a company organized and functioning in accordance with the laws of the Republic of Kazakhstan, headquartered in the Republic of Kazakhstan, Nur-Sultan city, 18 Mangilik Yel Ave., registered under the number 151140025060, represented by Managing Director for Production Issues S. Yurcha, acting on the basis of the Charter, on the one hand, and _____________, hereinafter referred to as the Supplier, a company organized and functioning in accordance with the laws of _________, headquartered _______________, registered in the ______________________ under the registration number ____________________, duly represented by ____________________, acting on the basis of the ______________, on the other hand, Astana Recycling plant LLP, hereinafter referred to as the Recipient, headquartered in the Republic of Kazakhstan, Nur-Sultan city, Baikonyr district, Alash hw., 72, registered under the number 200540004359, represented by General Director A.Batyrgereev, acting on the basis of the Charter, on the other hand, collectively referred to as the Parties, in accordance with subparagraph 10) of paragraph 1 of Article 388 of the Environmental code of the Republic of Kazakhstan, Protocol of orders of the President of the Republic of Kazakhstan dated 21 April 2017 and 05 April 2018, the Concept for the Transition of the Republic of Kazakhstan to a Green Economy approved by Presidential Decree No. 577 dated 30 May 2013, the Road Map for the implementation of the project for the improvement of the material and technical base of the Nur-Sultan MSW treatment facility, letter of the Nur-Sultan City Akimat No. 205-05-08/1355 dated 14 July 2020, as well as on the basis of the Protocol of results of the tender on production, delivery, installation, and commissioning of the sorting line for municipal solid waste, and the Financing organization’s Rules for the procurement of goods, works and services, have concluded this Contract for the performance of works for the production, delivery, installation and commissioning of the sorting line for municipal solid waste (hereinafter referred to as the Facility) as part of the implementation of waste collection, transportation, preparation for reuse, treatment, sorting, recycling and (or) disposal in the Republic of Kazakhstan, construction of plants (production facilities) to prepare for reuse, treatment, recycling, sorting and (or) disposal of waste, improvement of the material and technical base of organizations involved in waste collection, transportation, preparation for reuse, sorting, treatment, recycling and (or) disposal (hereinafter referred to as the Contract) as follows: | ТОО «Оператор РОП», именуемое в дальнейшем «Финансирующая организация», компания, организованная и функционирующая в соответствии с законодательством Республики Казахстан, с местонахождением в Республике Казахстан, г. Нур-Султан, пр-т Мәңгілік Ел, 18, зарегистрированная на под номером 151140025060 в лице Управляющего директора по производственным вопросам Юрчи С.И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», компания, организованная и функционирующая в соответствии с законодательством __________, со штаб-квартирой ______________, зарегистрированная в ____________________ под регистрационным номером _____________________, в лице, должным образом уполномоченного ______________________ в должности генерального директора, действующего на основании устава компании, с другой стороны, ТОО «Astana Recycling plant», именуемое в дальнейшем «Получатель», с местонахождением в Республике Казахстан, г. Нур – Султан, район Байконыр, шоссе Алаш, 72, зарегистрированное под номером 200540004359, в лице Генерального директора Батыргереева А.Т., действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с подпунктом 10) пункта 1 статьи 388 Экологического кодекса Республики Казахстан, протокольными поручениями Главы государства от 21 апреля 2017 года и 05 апреля 2018 года, Концепцией по переходу Республики Казахстан к «зеленой экономике», утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 30 мая 2013 года № 577, Дорожной карты по реализации проекта по материально-техническому дооснащению мусороперарабатывающего завода в г. Нур-Султан, письмом акимата города Нур-Султан № 205-05-08/1355 от 14 июля 2020 года, а также на основании протокола об итогах тендера на выполнение работ по изготовлению, поставке, монтажу и пуско-наладке линии сортировки , и Правил закупок товаров, работ и услуг Финансирующей организации, заключили настоящий Договор на выполнение работ по изготовлению, поставке, монтажу и пуско-наладке линии сортировки твердых бытовых отходов (далее – Объект) в рамках внедрения в Республике Казахстан технологий сбора, транспортировки, подготовки к повторному использованию, обработки, сортировки, переработки и (или) утилизации отходов, строительства заводов (производств) по подготовке к повторному использованию, обработке, переработке, сортировке и (или) утилизации отходов, совершенствования материально-технической базы организаций, осуществляющих сбор, транспортировку, подготовку к повторному использованию, сортировку, обработку, переработку и (или) утилизацию отходов (далее – Договор) о нижеследующем: |
| Subject of the Contract. 1.1. The Supplier undertakes to perform the production, delivery, installation and commissioning (installation and commissioning hereinafter referred to as the Works) of the sorting line for municipal solid waste (hereinafter referred to as the Goods) in full and complete (hereinafter Goods and Works together referred to as the Project) according to the: - Technical Specification (Annex № 1), as well as those submitted by the Supplier within the framework of the tender: - Technical data sheets of technological units and other equipment of the sorting line for MSW with a detailed description and requirements to operate it (Annex № 2), - Color images of technological units and other equipment of the sorting line for MSW (Annex № 3), - General technological scheme (drawing) of the sorting line for MSW, with dimensions and other necessary marks, and description of this technological scheme (Annex № 4); the Recipient shall accept the Goods delivered and Works performed, as well as to ensure that are fulfilled the next conditions submitted by the Supplier at the tender: - Conditions to be provided by the Recipient of the sorting line for MSW for heating, ventilation, air-conditioning, water supply and sewerage, and other conditions necessary to ensure that the sorting line will be operational (Annex № 5), - Conditions to be provided by the Recipient of the sorting line for the installation and commissioning (Annex № 6); and the Financing organization undertakes to pay the Supplier the cost of the Goods and the Works in the amount, on the conditions and in the manner prescribed by the Contract. 1.2. Acceptance of the Goods by the Recipient under the Contract is made by signing the Consignment note for the release of the Goods by the Recipient and the Supplier. The date of signing the Consignment note for the release of the Goods is the date of actual delivery by the Supplier and acceptance of the Goods by the Recipient. Acceptance of the Works by the Recipient is made by signing the Certificate of completion by the Parties. The date of signing the Certificate of completion is the date of actual performance by the Supplier and acceptance of the Works by the Recipient. 1.3. The Goods must be delivered to the address specified in paragraph 1.5 of the Contract, on the conditions of delivery DAP Incoterms 2021 (2022) - Delivered at place). 1.4. Terms (deadlines) of production and delivery of the Goods and performance of the Works are specified in the Schedule of production, delivery, installation and commissioning of sorting line (in terms of assemblies and components of the sorting line) (Annex № 7). 1.5. The place of delivery of the Goods and primary documentation: the Republic of Kazakhstan, Nur-Sultan city; 1.6. The place of performance of the Works: the Republic of Kazakhstan, Nur-Sultan city, Baikonyr district, Alash hw., 72. 1.7. The Volume of the Goods, the requirements for its quantitative and qualitative characteristics are determined by the Annexes № 1 – 4. 1.8. The documents listed below and the conditions stipulated in them, form the Contract and are its integral part, namely: 1) This Contract; 2) The Technical Specification (Annex №1); 3) The Technical data sheets of technological units and other equipment of the sorting line for MSW with a detailed description and requirements to operate it (Annex № 2), 4) The Color images of technological units and other equipment of the sorting line for MSW (Annex № 3), 5) The General technological scheme (drawing) of the sorting line for MSW, with dimensions and other necessary marks, and description of this technological scheme (Annex № 4); 6) The Conditions to be provided by the Recipient of the sorting line for MSW for heating, ventilation, air-conditioning, water supply and sewerage, and other conditions necessary to ensure that the sorting line will be operational (Annex № 5), 7) The Conditions to be provided by the Recipient of the sorting line for the installation and commissioning (Annex № 6); 8) the Schedule of production, delivery, installation and commissioning of sorting line (in terms of assemblies and components of the sorting line) (Annex № 7); 9) Form of the Letter of credit (Annex № 8); 10) Form of the Letter of guarantee for an advance payment, which is a security for an advance payment, which should be issued by the Supplier’s bank (Annex № 9); 11) Form of the Letter of guarantee for the guarantee period for the operation of sorting line for MSW, which is the security for the guarantee period, which should be issued by the Supplier’s bank (Annex № 11). 1.9. The Recipient is recipient of the Goods and the beneficiary under this Contract. | Предмет Договора. 1.1. Поставщик обязуется выполнить Работы по изготовлению, поставке, монтажу и пуско-наладке, вводу в эксплуатацию (монтаж, пуско-наладка, ввод в эксплуатацию далее также называемые Работы) линии сортировки твердых бытовых отходов (далее – Товар, Товары) в полном объеме и комплектации (далее совместно также называемые Проектом) согласно: - Технической спецификации (Приложение № 1), а также представленным Поставщиком в рамках тендера: - технической информации по технологическим узлам (элементам) и иному оборудованию линии сортировки ТБО с подробным описанием и требованиями к эксплуатации (Приложение № 2); - цветному изображению технологических узлов и иного оборудования линии сортировки ТБО (Приложение № 3); - общей технологической схеме (чертежу) линии сортировки ТБО с габаритными размерами, иными необходимыми отметками, и описанию данной технологической схемы (Приложение № 4); Получатель – принять поставленные Товары и выполненные Работы, а также обеспечить выполнение представленных Поставщиком в рамках тендера: - Условий, которые должен обеспечить Получатель линии сортировки ТБО в части отопления, вентиляции, кондиционирования, водоснабжения и водоотведения, а также иных условий, необходимые для обеспечения работоспособности линии сортировки (Приложение № 5), - Условий, которые должен обеспечить Получатель линии сортировки ТБО, для проведения монтажа и пуско-наладочных работ (Приложение № 6); а Финансирующая организация обязуется оплатить Поставщику стоимость Товара и Работ в размере, на условиях и в порядке, предусмотренных Договором. 1.2. Приемка Товаров Получателем по Договору оформляется путем подписания Поставщиком и Получателем Накладных на отпуск Товара. Дата подписания Накладной на отпуск товара является датой фактической поставки Поставщиком и принятия Получателем Товара. Приемка Работ Получателем оформляется путем подписания Сторонами Акта выполненных работ. Дата подписания Акта выполненных работ является датой фактического выполнения Поставщиком и принятия Получателем Работ. 1.3. Товар должен быть доставлен по указанному в п. 1.5. Договора адресу на условиях поставки DAP Инкотермс 2021 (2022) - «Delivered at place» («Поставка до места»). 1.4. Сроки изготовления и поставки Товара и выполнения Работ определены в Графике изготовления, поставки, монтажа и пуско-наладочных работ по линии сортировки (в разрезе отдельных составных частей линии сортировки) (Приложение № 7). 1.5. Место поставки Товаров и первичной документации: Республика Казахстан, г. Нур-Султан. 1.6. Место выполнения Работ: Республика Казахстан, г. Нур – Султан, район Байконыр, шоссе Алаш, 72. 1.7. Объем Товаров, требования по их количественным и качественным характеристикам определяются в Приложениях № 1 – 4. 1.8. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют Договор и являются его неотъемлемой частью, а именно: 1) настоящий Договор; 2) Техническая спецификация (Приложение № 1); 3) техническая информация по технологическим узлам (элементам) и иному оборудованию линии сортировки ТБО с подробным описанием и требованиями к эксплуатации (Приложение № 2); 4) цветные изображения технологических узлов и иного оборудования линии сортировки ТБО (Приложение № 3); 5) общая технологическая схема (чертеж) линии сортировки ТБО с габаритными размерами, иными необходимыми отметками, и описанию данной технологической схемы (Приложение № 4); 6) условия, которые должен обеспечить Получатель линии сортировки ТБО в части отопления, вентиляции, кондиционирования, водоснабжения и водоотведения, а также иных условия, необходимые для обеспечения работоспособности линии сортировки (Приложение № 5), 7) условия, которые должен обеспечить Получатель линии сортировки ТБО, для проведения монтажа и пуско-наладочных работ (Приложение № 6); 8) График изготовления, поставки, монтажа и пуско-наладочных работ по линии сортировки (в разрезе отдельных составных частей линии сортировки) (Приложение № 7); 9) Форма письма об открытии аккредитива (Приложение 8); 10) Форма гарантийного письма на авансовый платеж, которое является обеспечением авансового платежа, выпускаемого банком Поставщика (Приложение № 9); 11) Форма гарантийного письма на гарантийный срок работы линии сортировки ТБО, которое является обеспечением гарантийного срока, выпускаемого банком Поставщика (Приложение № 10). 1.9. Получателем Товара и выгодоприобретателем по настоящему договору является Получатель. |
| 2. Rights and obligations of the Parties. 2.1. The Financing organization has the right to: 2.1.1. Check the progress and quality of delivery of the Goods and performance of the Works by the Supplier at any time during the validity of the Contract; 2.1.2. Require the Supplier to fulfill all his obligations under the Contract; 2.1.3. Give the Supplier mandatory instructions for compliance and fulfillment during the execution of the Contract; 2.1.4. Submit reasonable claims arising from the quantitative and qualitative characteristics of the Goods delivered and the Works performed, identified before and (or) after paying for the Goods (performing the Works), in the event that such characteristics could not be identified at the time of acceptance of the Goods and the Works accordingly; 2.1.5. Retain penalties, accrued to the Supplier under this Contract, without acceptance, in case of violation of his obligations from the amount payable by the Financing organization under paragraph 5.1. of this Contract; 2.1.6. Notify the Supplier within the terms established by this Contract, if the Recipient or the Financing organization finds non-compliances in the Goods delivered or the Works performed; 2.1.7. Not to return the Supplier's security in case of improper fulfillment of obligations by the Supplier, with a fully described justification, if replacement or repair of the Goods is impossible or defects in the Works cannot be eliminated; 2.1.8. Have other rights under this Contract and applicable law. 2.2. The Financing organization undertakes to: 2.2.1. Pay for the Goods and the Works in the amount, terms and conditions set out in the Contract, if the Goods are delivered and the Works are performed by the Supplier in a proper manner, according to the quantitative and qualitative characteristics specified in the Annexes №1-4, in full and complete, and if all financial and technical documentation is available; 2.2.2. Return the security provided by the Supplier in accordance with the conditions of this Contract, in case of proper fulfillment of obligations by the Supplier; 2.2.3. Bear other obligations in accordance with this Contract and applicable law. 2.3. The Supplier has the right to: 2.3.1. Independently, but in compliance with all the rules and requirements (including safety) provided for by the Contract and applicable law for the delivery of the Goods, determine the methods for the delivery thereof; 2.3.2. For early delivery of the Goods (performance of the Works), having previously agreed with the Financing organization and the Recipient the delivery time (performance of Works). 2.3.3. Require the Financing organization and the Recipient to fulfill all their obligations under the Contract. 2.3.4. Independently determine methods of performing the Works, taking into account compliance with the requirements of the legislation of the place where the Works are performed. 2.3.5. Have other rights in accordance with this Contract and applicable law. 2.4. The Supplier undertakes to: 2.4.1. Deliver the Goods and perform the Works in full with the appropriate quality and quantity that meet the requirements specified in the Annexes № 1-4, applicable law, technical and other regulatory documentation for the activities of the applicable law carried out by him; 2.4.2. Ensure the delivery of the Goods, taking into account the methods to ensure the prevention of it from damage or deterioration during transportation to the final destination; 2.4.3. Inform the Financing organization, upon request, about the progress of his obligations under the Contract. 2.4.4. Provide the Financing organization with the security of advance payment in the amount of 40% (forty percent) of the total amount of the Contract, which equals to ________________ (_____________________) Tenge/Euro, with a validity period in accordance with paragraph 5.2 of the Contract. 2.4.5. Within 5 (five) working days after the signing of the Certificate of completion, provide the Financing organization with a guarantee for the operation of the sorting line in the amount of 10% (ten percent) of the total amount of the Contract, which equals __________________ (______________________)Tenge/Euro, by issuing a bank guarantee in accordance with paragraph 5.3.2, with a period of validity until the Supplier fulfills his obligations in full, which complies with the expiration date of the warranty period (not less than 24 months or 7200 hours of operation of the sorting line from the date of signing the Certificate of completion). 2.4.6. Provide the Financing organization and Recipient with the documents necessary to determine and/or confirm the volume of the Goods delivered (the Works performed) by the Supplier; 2.4.7. Sign a Consignment note with the Recipient for the release of the Goods and a Certificate of completion; 2.4.8. Not transfer its obligations under the Contract to third parties without the Financing organization's written consent; 2.4.9. Reimburse the Financing organization for the losses caused if they occurred due to improper performance of the Supplier's obligations under the Contract, under fully described justification; 2.4.10. Not to disclose, without the Financing organization's prior written consent, the information and content of documents submitted by the Financing organization or on his behalf by other persons, except for the personnel engaged by the Supplier to fulfill the conditions of the Contract. This information should be provided to the personnel in confidence and to the extent necessary for the fulfillment of obligations; 2.4.11. At his own expense, by his own efforts and means, deliver the Goods and perform the Works, as well as eliminate all errors and shortcomings identified during delivery and (or) after delivery of the Goods and (or) performance of the Works; 2.4.12. Provide warrantees as per article 7 of the Contract for the Goods and the Work in accordance with the terms and conditions of this Contract; 2.4.13. Replace the Goods and/or complete them at the request of the Recipient in accordance with the Annexes № 1-4, in case of non-compliance of the Goods with Annexes № 1-4 and/or their incompleteness; 2.4.14. Independently pay taxes, fees and payments that occurred before delivery of the Goods to the Recipient; 2.4.15. provide, at the request of the Recipient, a timely guaranteed supply of wear parts for the Goods; 2.4.16. provide, at the Recipient's request, Back UP and other software for the Goods; 2.4.17. provide, at the request of the Recipient, computerized maintenance and the correction of critical errors in the software of the Goods (by remote access); 2.4.18. deliver the Goods and perform the Works which allow achieving the level of recovery (sorting) of secondary raw materials at the commissioned sorting line in accordance with the requirements of the Technical Specification if the Recipient ensures the proper operation of the sorting line, implementation of work processes and safety procedures; 1) ensuring by the Recipient and (or) actual availability of content of target fractions of secondary raw materials which can be extracted (sorted) by optical, air, magnetic and eddy current separators, in MSW supplied to the sorting line, not less than 30% plus volume (share), which is allowed to be lost according to the efficiency of extraction (sorting) of secondary raw materials by optical, air, magnetic and eddy current separators established by the Technical Specification; 2) ensuring by the Recipient of proper efficiency of the Recipient's personnel engaged in sorting line operating; 3) ensuring by the Recipient of proper operation of the sorting line, implementation of work processes and safety procedures; 2.4.19. Carry out other duties in accordance with this Contract and applicable law. 2.5. The Recipient has the right to: 2.5.1. Require the Supplier to fulfill all his obligations under the Contract; 2.5.2. Submit reasonable claims to the Supplier arising from the quantitative and qualitative characteristics of the Goods delivered and or the Works performed, identified before and (or) after the acceptance of the Goods (performance of the Works), as well as for late delivery of the Goods (performance of the Works); 2.5.3. Have other rights in accordance with this Contract and applicable law. 2.6. The Recipient undertakes to: 2.6.1. In the case of the delivery of the Goods by the Supplier and the performance of the Works properly, according to the quantitative and qualitative characteristics specified in the Annexes № 1-4, in full and complete, and subject to the availability of all financial and technical documentation, accept them; 2.6.2. Provide access to the Supplier's specialists for the delivery of the Goods and performance of the Works; 2.6.3. Notify the Financing organization and the Supplier within 3 (three) working days if any non-compliances are identified in the Goods delivered; 2.6.4. When accepting the Goods, sign the Consignment note for the release of the Goods, or refuse to accept them, indicating the reasoned and justified reasons for their non-acceptance; 2.6.5. Accept all primary documentation issued to the Recipient from the Supplier; 2.6.6. Notify the Financing organization on a regular basis (at least monthly) and (or) at the request of the Financing organization about the progress of acceptance of the Goods, performance of the Works and/or signing of primary documents; 2.6.7. Provide copies of the claim/notification to the Financing organization within 3 (three) working days after sending the claim/notification related to the execution of the Contract to the Supplier; 2.6.8. Independently pay taxes (including VAT), fees and payments, fulfill other obligations that arise in connection with the acceptance of ownership of the Goods (the Works performed); 2.6.9. Provide conditions (allotted land plot, erected building, laid communications and other necessary conditions) to deliver the Goods and perform the Works; 2.6.10. Ensure that sorting line for MSW is put into operation in accordance with the requirements of Annexes No. 1-4 in accordance with the Schedule of production, delivery, installation and commissioning of sorting line (in terms of assemblies and components of the sorting line) (Annex № 7); 2.6.11. Achieve the level of recovery (sorting) of secondary raw materials according to the Technical Specification at the commissioned sorting line for MSW through proper operation of the sorting line, implementation of work processes and safety procedures; 2.6.12. ensure: - the Conditions to be provided by the Recipient of the sorting line for MSW for heating, ventilation, air-conditioning, water supply and sewerage, and other conditions necessary to ensure that the sorting line will be operational (Annex № 5), - the Conditions to be provided by the Recipient of the sorting line for the installation and commissioning (Annex № 6); 2.6.13. Bear other obligations in accordance with this Contract and applicable law. | 2. Права и обязанности сторон. 2.1. Финансирующая организация вправе: 2.1.1. в любое время в период действия Договора проверять ход и качество поставки Товара и выполнения Работ; 2.1.2. требовать выполнения Поставщиком всех принятых обязательств по Договору; 2.1.3. давать Поставщику обязательные для соблюдения и выполнения указания в ходе исполнения Договора; 2.1.4. предъявить обоснованные претензии, возникшие по количественно-качественным характеристикам поставленного Товара и выполняемых Работ, обнаруженные до и (или) после оплаты Товара (выполнения Работ); в случае, если такие характеристики не могли быть обнаружены в момент приемки Товаров и, соответственно, Работ; 2.1.5. в безакцептном порядке удержать начисленные Поставщику в соответствии с настоящим Договором штрафные санкции, в случае нарушения им своих обязательств, из суммы, подлежащей к оплате Финансирующей организацией, предусмотренной п. 5.1. Договора; 2.1.6. при выявлении Получателем или Финансирующей организацией несоответствий поставленного Товара или выполненной Работы уведомить Поставщика в сроки, установленные настоящим Договором; 2.1.7. не возвращать обеспечение Поставщика в случае ненадлежащего исполнения обязательств Поставщиком, при полностью описанном обосновании, если замена или ремонт Товара невозможны или дефекты Работ не могут быть устранены; 2.1.8. иметь иные права в соответствии с настоящим Договором и применимым правом. 2.2. Финансирующая организация обязуется: 2.2.1. в случае поставки Товара и выполнения Работ Поставщиком надлежащим образом, согласно количественно-качественным характеристикам, указанным в Приложениях № 1-4, в полном объеме и комплектности, и при условии наличия всей финансовой и технической документации, оплатить его в размере, сроки и на условиях, установленных в Договоре; 2.2.2. в случае надлежащего исполнения обязательств Поставщиком, возвратить обеспечение, предоставленное Поставщиком, согласно условиям настоящего Договора; 2.2.3. нести иные обязанности в соответствии с настоящим Договором и применимым правом. 2.3. Поставщик вправе: 2.3.1. самостоятельно, но с соблюдением всех правил и требований (в том числе безопасности), предусмотренных Договором и применимым правом к поставке Товара, определять способы их поставки; 2.3.2. на досрочную поставку Товара (выполнения Работ), заранее согласовав с Финансирующей организацией и Получателем сроки поставки (выполнения Работ); 2.3.3. требовать выполнения Финансирующей организацией и Получателем всех принятых обязательств по Договору; 2.3.4. самостоятельно определять способы выполнения Работ с учетом соблюдения требований законодательства места выполнения Работ; 2.3.5. иметь иные права в соответствии с настоящим Договором и применимым правом. 2.4. Поставщик обязан: 2.4.1. поставить Товар и выполнить Работы полностью с надлежащим качеством и количеством, соответствующим требованиям, указанным в Приложениях № 1-4, применимого права, технической и иной регламентирующей документации по осуществляемым им видам деятельности применимого права; 2.4.2. обеспечить поставку Товара, с учетом способов, обеспечивающих предотвращение его от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения; 2.4.3. информировать Финансирующую организацию по его требованию о ходе выполнения им своих обязательств по Договору; 2.4.4. в течение 5 (пяти) рабочих дней после заключения Договора представить Финансирующей организации обеспечение авансового платежа в размере 40% (сорок процентов) от общей суммы Договора, что равняется ______________ (__________________) /Тенге/Евро, со сроком действия согласно пункту 5.2 Договора. 2.4.5. В течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания Акта выполненных Работ, представить Финансирующей организации обеспечение гарантийного срока работы линии сортировки в размере 10 % (десять процентов) от общей суммы Договора, что равняется _________________ (_____________________) Тенге/Евро, путем выпуска банковской гарантии в соответствии с пунктом 5.3.2, со сроком действия до полного исполнения Поставщиком своих обязательств, что соответствует сроку окончания гарантийного периода (не менее 24 месяцев или 7200 часов работы линии сортировки с даты подписания Акта выполненных Работ). 2.4.6. предоставить Финансирующей организации и Получателю документы, необходимые для определения и/или подтверждения поставленного Поставщиком объема Товара (выполненных Работ); 2.4.7. подписать с Получателем Накладные на отпуск Товара и Акт выполненных работ; 2.4.8. не передавать свои обязательства по Договору третьим лицам без письменного согласия Финансирующей организации; 2.4.9. возместить Финансирующей организации причиненные убытки в случае, если они возникли в связи с ненадлежащим выполнением Поставщиком обязательств по Договору, при полностью описанном обосновании; 2.4.10. не раскрывать без предварительного письменного согласия Финансирующей организации сведения и содержание документов, представленных Финансирующей организацией или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Поставщиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна представляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств; 2.4.11. за собственный счет, своими силами и средствами поставить Товар и выполнить Работы, а также устранить все ошибки, недостатки, выявляемые в ходе поставки и (или) после поставки Товара и (или) выполнения Работ; 2.4.12. предоставить гарантии согласно разделу 7 Договора на Товар и Работы в соответствии с условиями настоящего Договора; 2.4.13. заменить Товары и/или доукомплектовать их по требованию Получателя в соответствии с Приложениями № 1-4, в случае несоответствия Товаров Приложениям № 1-4 и/или их некомплектности; 2.4.14. самостоятельно оплачивать налоги, сборы и платежи, которые возникли до поставки Товара Получателю; 2.4.15. обеспечивать по заказу Получателя своевременную гарантированную поставку быстроизнашиваемых запасных частей для Товаров; 2.4.16. предоставить по запросу Получателя Back UP и другое программное обеспечение для Товаров; 2.4.17. обеспечить по запросу Получателя компьютеризированное обслуживание и исправление критических ошибок в работе программного обеспечения Товаров (по системе удаленного доступа); 2.4.18. поставить Товары и выполнить Работы, которые позволяют на введенной в эксплуатацию линии сортировки достичь уровня извлечения (сортировки) вторичного сырья согласно требованиям технической спецификации при условии обеспечения Получателем надлежащей эксплуатации сортировочной линии, выполнения рабочих процессов и процедур безопасности; 1) обеспечении Получателем и (или) фактическом наличии содержания целевых фракций вторичного сырья, извлекаемых (сортируемых) с применением оптических, воздушных, магнитных и вихретоковых сепараторов, в составе ТБО, поставляемых на линию сортировки, не менее 30% плюс объем (доля), которые допускаются к потере согласно установленной технической спецификацией эффективности извлечения (сортировки) вторичного сырья оптическими, воздушными, магнитными и вихретоковыми сепараторами; 2) обеспечении Получателем надлежащей эффективности работы персонала Получателя, осуществляющего сортировку ТБО; 3) обеспечении Получателем надлежащей эксплуатации сортировочной линии, выполнения рабочих процессов и процедур безопасности; 2.4.19. нести иные обязанности в соответствии с настоящим Договором и применимым правом. 2.5. Получатель вправе: 2.5.1. требовать выполнения Поставщиком всех принятых обязательств по Договору; 2.5.2. предъявить Поставщику обоснованные претензии, возникшие по количественно-качественным характеристикам поставленного Товара и (или) выполненным Работам, обнаруженные до и (или) после принятия Товара (выполнения Работ), а также по несвоевременной поставке Товара (выполнения Работ); 2.5.3. иметь иные права в соответствии с настоящим Договором и применимым правом. 2.6. Получатель обязуется: 2.6.1. в случае поставки Товаров Поставщиком и выполнения Работ надлежащим образом, согласно количественно-качественным характеристикам, указанным в Приложениях № 1-4, в полном объеме и комплектности, и при условии наличия всей финансовой и технической документации, принять их; 2.6.2. обеспечить доступ специалистов Поставщика для поставки Товаров и выполнения Работ; 2.6.3. при выявлении несоответствий поставленного Товара, выполненных Работ требованиям настоящего Договора в течение 3 (трех) рабочих дней уведомить Финансирующую организацию и Поставщика; 2.6.4. при приемке Товаров подписать Накладные на отпуск товара, либо отказать в принятии с указанием аргументированных и оправданных обоснований их непринятия; 2.6.5. принять от Поставщика всю первичную документацию, выписанную на Получателя; 2.6.6. на постоянной основе не реже одного раза в месяц и (или) по требованию Финансирующей организации уведомлять ее о ходе принятия Товаров, выполнения Работ, и/или подписания первичных документов; 2.6.7. в течение 3 (трех) рабочих дней после направления претензии/уведомления, связанной с исполнением Договора, в адрес Поставщика, предоставить ее копии Финансирующей организации; 2.6.8. самостоятельно оплачивать налоги (включая налог на добавленную стоимость), сборы и платежи, исполнять иные обязательства, которые возникают в связи с принятием в собственность Товара (выполненных Работ); 2.6.9. обеспечить предоставление условий (отведенный земельный участок, возведенное здание, проложенные коммуникации и иные необходимые условия) для поставки Товара и выполнения Работ; 2.6.10. обеспечить ввод в эксплуатацию линии сортировки ТБО в соответствии с требованиями согласно Приложениям № 1-4 в соответствии с Графиком изготовления, поставки, монтажа и пуско-наладочных работ по линии сортировки (в разрезе отдельных составных частей линии сортировки) (Приложение № 7); 2.6.11. достичь на введенной в эксплуатацию сортировочной линии показателей эффективности в соответствии с технической спецификацией посредством обеспечения надлежащей эксплуатации сортировочной линии, выполнения рабочих процессов и процедур безопасности; 2.6.12. обеспечить: - условия, которые должен обеспечить Получатель линии сортировки ТБО в части отопления, вентиляции, кондиционирования, водоснабжения и водоотведения, а также иных условия, необходимые для обеспечения работоспособности линии сортировки (Приложение № 5), - условия, которые должен обеспечить Получатель линии сортировки ТБО, для проведения монтажа и пуско-наладочных работ (Приложение № 6); 2.6.13. нести иные обязанности в соответствии с настоящим Договором и применимым правом. |
| 3. Checking the Goods and the Works for compliance with the Contract’s requirements. 3.1. The Financing organization, the Recipient or their representatives may control and check, at their own cost, the Goods delivered (the Works performed) for compliance with the requirements specified in the Annexes №1-4. If representatives of other organizations are involved, the Financing organization or the Recipient must promptly notify the Supplier in writing of the representatives assigned for this purpose. In case of non-compliance with the Annexes № 1-4, and/or quality, all costs for these checks are reimbursed by the Supplier. The Financing organization or Recipient shall provide the Supplier with full evidence of such a non-compliance (photos, videos, signed comments from auditors). 3.2. The Goods delivered under this Contract must meet or exceed the standards specified in the Annexes №1-4. 3.3. In case of the Goods non-complying with the Annexes №1-4, including but not limited to, the shortage of the Goods and (or) the delivery of incomplete Goods and (or) the Goods of improper quality, the transfer of the damaged Goods (shortcomings, defects, etc.) caused by the delivery of the Goods without packing, containers or in improper tare and (or) packaging, the Recipient may, at its own discretion: 3.3.1. Require the Supplier to eliminate the shortcomings in the Goods free of charge within 7 (seven) working days, including in relation to replenishment and (or) packaging and containers; 3.3.2. Require replacement of the Goods by the Supplier if it is impossible to eliminate shortcomings in the Goods, including within the established time limits; 3.3.3. Refuse to execute the Contract and require the Supplier to return to the Financing organization the amounts actually paid for the Goods, only if replacement or repair of the Goods is impossible. 3.4. In case of non-compliance of the performed (being performed) Works, identification of shortcomings (defects), the Recipient has the right to require that the Supplier eliminate the shortcomings (defects) of the Works performed free of charge. Upon receipt of such a request, the Supplier is obliged to eliminate such non-compliances, shortcomings (defects) in reasonable time. 3.5. If the Goods have been delivered and the Works have been performed in accordance with the requirements of this Contract, the Recipient and the Financing organization shall accept them under the Certificate of completion in 3 (three) copies, 1 (one) for each Party. | 3. Проверка Товара и Работ на соответствие требованиям настоящего Договора. 3.1. Финансирующая организация, Получатель или их представители могут проводить контроль и проверку, за свой счет, поставленного Товара (выполненных Работ) на предмет соответствия требованиям, указанным в Приложениях № 1-4. В случае, если привлечены представители иных организаций, Финансирующая организация или Получатель должны незамедлительно уведомить Поставщика в письменной форме о назначенных для этой цели представителях. В случае выявления несоблюдения Приложений № 1-4, и / или ненадлежащего качества, все затраты на эти проверки, возмещаются Поставщиком. Финансирующая организация или Получатель должны предоставить Поставщику все доказательства такого несоблюдения (фотографии, видео, подписанные комментарии проверяющих). 3.2. Товар, поставляемый в рамках настоящего Договора, должен соответствовать или быть выше стандартов, указанных в Приложениях № 1-4. 3.3. В случае обнаружения несоответствия Товара Приложениям № 1-4, включая, но не ограничиваясь, недопоставки Товара и (или) поставки некомплектных Товаров и (или) Товара ненадлежащего качества, передачи Товара с повреждениями (недостатками, дефектами и т.д.), вызванных поставкой Товара без упаковки, тары или в ненадлежащей таре и (или) упаковке, Получатель вправе, на свое усмотрение: 3.3.1. требовать безвозмездного устранения Поставщиком недостатков в Товаре в течение 7 (семи) рабочих дней, в том числе в отношения доукомплектования и (или) упаковки и тары; 3.3.2. требовать замены Поставщиком Товара в случае невозможности устранения недостатков в Товаре, в том числе в установленные сроки; 3.3.3. отказаться от исполнения Договора и требовать возврата Поставщиком Финансирующей организации фактически уплаченных сумм за Товар, только если замена или ремонт Товара невозможны. 3.4. В случае обнаружения несоответствий выполняемых (выполненных) Работ, обнаружения недостатков (дефектов), Получатель вправе требовать безвозмездного устранения Поставщиком недостатков (дефектов) выполненных Работ. При поступлении такого требования Поставщик обязан устранить такие несоответствия, недостатки (дефекты) в разумные сроки. 3.5. Если Товары поставлены и Работы выполнены в соответствии с требованиями настоящего Договора, то Получатель и Финансирующая организация осуществляют их окончательную приемку по Акту выполненных Работ в 3 (трех) экземплярах по 1 (одному) для каждой из Сторон. |
| 4. Delivery of the Goods and performance of the Works. 4.1. The Supplier and the Recipient are obliged to fulfill all their obligations under this Contract, including in respect of the Goods and the Works, in accordance with the Schedule of production, delivery, installation and commissioning of sorting line (in terms of assemblies and components of the sorting line) (Annex № 7). 4.2. The Financing organization may, only for good reason, instruct the Supplier and/or the Recipient to suspend the performance of the Contract. In such a case or in case of termination of the Contract without any obligations on the part of the Supplier, the Financing organization shall reimburse the Supplier for all completed deliveries and works until the time of suspension, as well as all costs/expenses already incurred by the Supplier subject to the transfer of the Goods/delivery of the Works to the Recipient for such completed deliveries of Goods/Works with the registration of the relevant documentation. The Supplier, if it is proven that he bears the costs (i.e. has current orders from third-party suppliers) for the Goods, if their transfer is not possible (in the case of incomplete construction), is entitled to appropriate payment for the Works that he will complete and the Goods purchased. Depending on the location of the Goods, during the period for which the Project is suspended, the Supplier (if the Goods are located on the territory of the Supplier) and/or the Recipient (if the Goods are not in the territory of the Recipient) (depending on the location of the Goods) are obliged to ensure the safety of the Goods, and also protection against any damage, loss or damage at the expense of the Financing organization and under its own responsibility, except in cases where the suspension of the Project is caused by the guilty activity or omission of the Supplier and/or Recipient, their contractors and/or personnel of the Supplier and/or Recipient, or if the suspension is caused by force majeure or other circumstances beyond the control of the Financing organization. The Financing organization must also inform of the reason for the suspension of the Works and its expected duration. If (and to the extent) the Supplier has been notified of the reason for the suspension of the Project and the Supplier, its contractors and/or the Supplier's personnel are responsible for this suspension, the following sub-paragraphs A)-D) shall not apply. A) If, following the instructions of the Financing organization issued in accordance with paragraph 4.2. and (or) due to the resumption of the Project implementation, the Supplier will have a delay and (or) it incurs additional costs, the Supplier is obliged to notify the Financing organization and has the right to apply to the Financing organization for: - Extension of the deadline for each of these delays, if the Project completion deadline is extended or unavoidable, in accordance with paragraph 9.4; and (or) - Reimbursement of such expenses, in case of documentary confirmation of such expenses and direct connection of such expenses with the corresponding delay. B) The Supplier has the right to extend the completion date of the Project and (or) reimbursement of costs associated with the correction of Defects for which the Supplier, its contractors and (or) the Supplier's personnel are responsible or the Supplier, its contractors, and (or) the Supplier's personnel are not taking measures for the protection, preservation or protection provided for in paragraph 4.2. of the Contract. C) If the suspension, in accordance with paragraph 4.2 of the Contract, continues for more than 30 (thirty) days, either Party may unilaterally refuse to execute the Contract, in accordance with the conditions of the Contract. D) Upon receipt by the Supplier of a notice or instruction to continue the implementation of the Project, the Parties are required to inspect the Goods or examine the progress of the Works affected by the suspension. The Supplier is obliged to eliminate any damage, Defect or deterioration to the Goods, the Works that occurred during the suspension, at the expense and under the responsibility of the Financing organization. 4.3. The Supplier and the Recipient shall prepare and submit monthly reports on the progress of the Project to the Financing organization, including on electronic media. The first report must cover the period up to the end of the first calendar month following the month, in which this Contract was signed. Thereafter, the reports shall be submitted monthly, no later than 7 (seven) working days after the end date of the reporting month. Each report shall include: - Schedules and a detailed description of the progress of the Project implementation, including a description of each stage of the delivery of Goods, performance of Works; - The percentage of the implementation of the Project at each stage, as well as actual or planned completion dates for such stages; - Data and information on the conclusion of contracts with contractors; - Copies of permits, expert opinions, contracts, quality certificates, results, tests and certificates for the Goods and any other documents confirming the progress of the Project implementation; - Any other necessary information related to the implementation of the Project. 4.4. The Supplier must provide the Recipient with the following documents together with the delivery of the Goods: 1) An original Consignment note for the release of the Goods (in 3 (three) copies); 2) Invoice; 3) An original warranty card for the Goods; 4) Photocopies of Cargo Customs Declaration when exporting goods with annexes; 5) Operating manuals (in Russian and English); 6) electrical circuit diagrams, instructions for frequency converters and soft starters for electric motors (in Russian and English); The documents specified in subparagraphs 5) and 6) of the first of this paragraph shall be submitted both in hard copy and in electronic format (MS Word, MS Excel, PDF, dwg. Format for drawings) on a flash drive. The documents specified in subparagraphs 1) (after signing by the Recipient) and 2), 4) (upon execution) of the first part of this paragraph must be provided to the Financing organization. 4.5. Not later than 10 (ten) calendar days from the date of receipt of the Consignment note for the release of the Goods by the Recipient, the Recipient signs the Consignment note for the release of the Goods or refuses to sign the Consignment note for the release of the Goods providing a relevant justification report that justifies such refusal. The Supplier is obliged to eliminate the established deviations/shortcomings of the Goods within the time agreed with the Recipient and the Financing organization, but no more than 7 (seven) calendar days after the date of receipt of the Recipient's request. 4.6. The Supplier must notify the Financing organization and Recipient of the delivery date of the Goods at least 10 (ten) days in advance. 4.7. The risk of accidental death, loss or damage to the Goods, as well as any costs associated with the Goods before it is transferred to the Recipient shall be taken by the Supplier. The right of ownership of the Goods and all related risks, including the risk of accidental death, loss or damage to the Goods, pass to the Recipient from the date the Parties have signed the Consignment note for the release of the Goods. From this moment, during the warranty period, the Supplier accepts claims from the Recipient related to defects in the Goods that could not be identified upon acceptance of the Goods. 4.8. Delivery is considered complete if the Supplier has fully transferred the Goods to the Recipient in strict compliance with the requirements specified in the Annexes №1-4. 4.9. The Supplier guarantees that the Goods belong to him on the right of ownership and are transferred to the Recipient free from any rights and claims of third parties and encumbrances (restrictions), including pledge, arrest, payments and others. 4.10. If the Financing organization or the Recipient identifies any faults (defects) in the Goods during the term of this Contract and the warranty period, the Financing organization or the Recipient must notify the Supplier in writing of any Defects identified. The Supplier shall, within 5 (five) days from the date of receipt of the notice of defects, start to eliminate the specified defects by repairing and/or replacing at its own expense all components and parts that may be defective, and at the same time notify the Financing organization/the Recipient, indicating the methods and time frame for correcting the defect, which in any case should not exceed 30 (thirty) days from the date of receipt of the notification of defects. However, if defects are identified after commissioning, the Supplier shall take measures to ensure uninterrupted operation of the equipment. All costs associated with the elimination of defects, including payment of taxes, fees and other mandatory payments, as well as delivery and customs clearance for replacement parts or equipment, shall be borne by the Supplier at its own expense. The Recipient shall eliminate any defects at its own expense or reimburse the Supplier for the costs associated with eliminating the defects, if these defects are caused by the following actions of the Recipient: - Careless handling of the Goods by the Recipient's personnel or persons, to whom the Product was transferred; - Excessive load exceeding the maximum technical and operational characteristics of the Goods; - Repairing the Goods or replacing parts, elements of the Goods by the Recipient or a third party without giving the Supplier the opportunity to eliminate the defects in the terms established in this Contract. 4.11. In the event of any dispute in respect of defects in the Goods or the Works, the Parties shall appoint an independent examination to determine whether such defects are caused by the actions of the Recipient; the examination shall be held not later than 10 (ten) days from the date of the dispute has been raised, the costs of the examination shall be reimbursed by the Party identified by the examination to be guilty of the defect. 4.12. If the Supplier failed to eliminate the defects within the established period, the Recipient has the right to engage third parties to eliminate the defect and pay them for performing this work. The Supplier shall reimburse the Recipient for all relevant and confirmed expenses incurred by the Recipient. 4.13. The Works are carried out by the Supplier using its own materials subject to paragraph 4.19.4 of this Contract. 4.14. The Supplier shall notify the Recipient about this in writing 3 (three) working days before the start of the acceptance of the completed Works. The Recipient shall, within 10 (ten) working days together with Supplier's representative, examine the result(s) for the Works performed, after which, if the Works have been properly performed and there have been no Defects identified, authorized representatives of the Recipient and the Supplier shall sign the Certificate of completion in 3 (three) copies, 1 (one) copy for each Party. 4.15. If defects are identified by the Recipient or the Financing organization at any stage of the Works, including when accepting the results of the performance of the Works during the term of this Contract, the Recipient or the Financing organization shall immediately notify the Supplier of such defects, and the Parties shall draw up a Defects Certificate. The Supplier is obliged to eliminate the detected defects on its own and without increasing the cost of the Works in accordance with the Defects Certificate. The Supplier is obliged to eliminate the identified defects on his own and without increasing the cost of the Works in accordance with the Defects Certificate. 4.16 The Supplier shall, within 5 (five) days from the date the Defects Certificate has been drawn up, start the elimination of the specified Defects with simultaneous notification of the Recipient or the Financing organization specifying the methods and deadlines for eliminating the Defect, which in any case should not exceed 30 (thirty) days from the date receiving notification of defects. At the same time, if defects are identified after commissioning, the Supplier is obliged to take measures to ensure uninterrupted operation of the equipment. 4.17. The schedule of idle and under load commissioning should not exceed the deadlines set in the Schedule of production, delivery, installation and commissioning of sorting line (in terms of assemblies and components of the sorting line) (Annex № 7). Commissioning works must be performed in accordance with safety requirements, provisions of this Contract and applicable law. 4.18. The Supplier within the time frame set in the Annex № 7 is required to carry out a training course(s) for the Recipient's service and management personnel (employees) or a person authorized by the Recipient, on how to operate the Goods, as well as all rules, standards, safety instructions and instructions to maintain and repair all or part of the Goods. Training on how to operate the Goods is provided under the supervision and control of the Supplier, including during commissioning on the territory of the Recipient or a person authorized by the Recipient, and includes the following: 1) Theoretical training – obtaining theoretical knowledge associated with the Goods and operating procedures, the Goods maintenance intervals, the procedures required to service, maintain and run briefings on how to operate the Goods; 2) Practical training – training on how to apply previously obtained theoretical knowledge in the process of direct production activities, Goods management. Training by the Supplier of the personnel of the Recipient or a person authorized by the Recipient is carried out in Russian and/or English, with the provision of the Recipient or a person authorized by the Recipient (participants in the training) with the possibility of receiving consecutive translation for persons who do not speak English, as well as providing the Recipient or a person, to the authorized Recipient and his personnel of the rights to make video, audio and handwritten records, for the subsequent consolidation of training material and training of new personnel. The Recipient ensures the presence at the training of all participants declared by him. 4.19. Commissioning of the sorting line for MSW includes successful completion of the following procedures: 4.19.1. Completion of the idle commissioning (cold commissioning), which includes: • testing the Goods for serviceability and defects; • trial runs without materials; • commissioning of electrical equipment; • testing technical parameters of the Goods; • practical instruction of service personnel on how to turn on and off individual components of the Goods and technical installations. Idle commissioning (cold commissioning) shall begin no later than 1 (one) month after delivery of the Goods. 4.19.3. Completion of Commissioning under load (hot commissioning), which includes: • testing individual components of the Goods; • continuous operation of the sorting line for MSW under standard operating conditions for 72 hours; • testing and adjusting the control tools of the Goods; • training the Recipient's personnel or a person authorized by the Recipient to run technological processes at the workplace; • training personnel on how to operate the Goods, maintain it and eliminate possible faults; • eliminating identified faults of the Goods; • testing emergency shutdown and process shutdown - shutdown of individual components; and • measuring technological parameters of the Goods. 4.19.4. The Recipient is responsible for ensuring all suitable conditions, including electrification and adequate quality and quantity of waste material, for the performance of load tests by the Supplier. During the Hot Commissioning, the Recipient will have appropriate personnel, responsible for regulating the operation of the supplied equipment. During Hot Commissioning, the Recipient will have appropriately qualified personnel responsible for the operation of the installation (i.e. shift supervisors, sorting line “power” operators, mobile equipment operators, hand graders, foremen, maintenance engineers, electricians, etc.), and the Supplier can train them to work. The Recipient shall also ensure: - the Conditions to be provided by the Recipient of the sorting line for MSW for heating, ventilation, air-conditioning, water supply and sewerage, and other conditions necessary to ensure that the sorting line will be operational (Annex № 5), - the Conditions to be provided by the Recipient of the sorting line for the installation and commissioning (Annex № 6); 4.20. The Recipient shall establish an Acceptance Committee before the commencement of Commissioning works. 4.21. The Supplier is obliged to provide written documentation of Commissioning carried out and formalize the results obtained in the appropriate protocols. Commissioning of the installed Goods is made in the form of the Commissioning Certificate for the sorting line for MSW, which signed by the Supplier, the Recipient's Acceptance Committee and other interested third parties, if all the following conditions are met: 4.21.1 Completion of the delivery of the Goods; 4.21.2 Performance of all the Works; 4.21.3. Successful completion of all Commissioning works, as result of which the sorting line for MSW is commissioned, having characteristics and properties not lower than those specified in the Annexes №1-4. 4.22. The Recipient has the right to put the Facility into operation with the installed Goods, if there are minor defects that do not interfere with operation, while the quality of the Goods should not be worse than the indicators provided in the Annexes №1-4. The Supplier is obliged to eliminate such minor defects within the time frame established by the Recipient, or to compensate the losses of the Recipient or a person identified by the Recipient, within the time and volume specified by him, if the elimination of such defects is impossible. 4.23. Packaging requirements: - the packaging must be carried out by the manufacturers on the basis of specifications drawn up by them; - the packaging must ensure the preservation of the Goods and protect them from mechanical damage and direct exposure to the weather conditions; - documentation and packing lists must be placed in waterproof packaging. - the packages must be labelled in accordance with applicable law; - spare parts must be packed in crates which are manufactured according to the manufacturer's documentation and which ensure their safety. Boxes containing spare parts must be placed inside the packaging of the Goods. 4.24. The Parties agree that all processes for transferring the Goods and the Works delivered (performed) in accordance with the conditions of this Contract will be completed in accordance with applicable law, the Contract and the Schedule of production, delivery, installation and commissioning of sorting line (in terms of assemblies and components of the sorting line) (Annex № 7). | 4. Поставка Товара и выполнение Работ. 4.1. Поставщик и Получатель обязаны выполнять все свои обязательства по настоящему Договору, в том числе, в отношении Товаров и Работ, в соответствии с Графиком изготовления, поставки, монтажа и пуско-наладочных работ по линии сортировки (в разрезе отдельных составных частей линии сортировки) (Приложение № 7). 4.2. Финансирующая организация вправе только по уважительной причине дать инструкцию Поставщику и (или) Получателю приостановить исполнение настоящего Договора. В таком случае или в случае расторжения договора без каких-либо обязательств со стороны Поставщика Финансирующая организация должна возместить Поставщику все завершенные поставки Товаров и Работы до момента приостановления, а также все затраты/расходы, уже понесенные Поставщиком при условии передачи Товаров/сдачи Работ Получателю по таким завершенным поставкам Товаров/Работам с оформлением соответствующей документации. Поставщик, если доказано, что он несет расходы (т. е. имеет текущие заказы у сторонних поставщиков) на Товары, если их передача невозможна (в случае неполного строительства), имеет право на соответствующую оплату Работ, которые он завершит, и за Товары, которые были приобретены. В зависимости от местонахождения Товаров, в течение периода, на который Проект приостановлен, Поставщик (если Товары находятся на территории Поставщика) и / или Получатель (Если Товары находятся не на территории Получателя) (в зависимости от местонахождения Товара) обязаны обеспечить сохранность Товара, а также защиту от любого повреждения, утраты или повреждения за счет Финансирующей организации и под свою ответственность, за исключением случаев, когда приостановление действия Проекта вызвано виновным действием или бездействием Поставщика и / или Получателя, их подрядчиков и / или персонала Поставщика и / или Получателя, или если приостановка вызвана форс-мажорными обстоятельствами или другими обстоятельствами, не зависящими от Финансирующей организации. Финансирующая организация также должна сообщить причину приостановки Работ и ее предполагаемую продолжительность. Если (и в том объеме, в котором) Поставщик уведомлен о причине приостановки реализации Проекта и за эту приостановку несет ответственность Поставщик, его подрядчики и (или) персонал Поставщика, то нижеследующие подпункты А)-Г) не применимы. А) Если, вследствие выполнения инструкций Финансирующей организации, выданных в соответствии с пунктом 4.2. и (или) вследствие возобновления реализация Проекта, у Поставщика возникнет задержка и (или) он несет дополнительные расходы, то Поставщик обязан уведомить об этом Финансирующую организацию и имеет право обратиться к Финансирующей организации за: - продлением срока в связи с каждой из таких задержек, если срок завершения Проекта продлевается или его продление неизбежно, в соответствии с пунктом 9.4; и (или) - возмещением таких расходов, в случае документального подтверждения таких расходов и прямой связи таких расходов с соответствующей задержкой. Б) Поставщик имеет право на продление срока завершения Проекта и (или) возмещение расходов, связанных с исправлением Дефектов, за которые несет ответственность Поставщик, его подрядчики и (или) персонал Поставщика или непринятия Поставщиком, его подрядчиками, и (или) персоналом Поставщика мер, по защите, обеспечению сохранности или охране, предусмотренных пунктом 4.2. Договора. В) Если приостановка в соответствии с пунктом 4.2. Договора продолжается более 30 (тридцати) дней, любая из Сторон вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора, согласно условиям Договора. Г) После получения Поставщиком уведомления или инструкции на продолжение реализации Проекта, Стороны обязаны осмотреть Товары, либо изучить ход выполнения Работ, которых касалась данная приостановка. Поставщик обязан устранить любую, порчу, Дефект или повреждение Товаров, Работ, которые возникли во время приостановки, за счет и под ответственность Финансирующей организации. 4.3. Поставщик и Получатель должны готовить и представлять Финансирующей организации ежемесячные отчеты о ходе реализации Проекта, в том числе на электронном носителе. Первый отчет должен охватывать период до конца первого календарного месяца, следующего за тем месяцем, в который был подписан настоящий Договор. После этого отчеты должны представляться ежемесячно, не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты окончания отчетного месяца. Каждый отчет должен включать: - графики и подробное описание хода реализации Проекта, включая описание каждой стадии поставки Товаров, выполнения Работ; - процент реализации Проекта на каждой стадии, а также фактические или планируемые даты завершения таких стадий; - данные и сведения в отношении заключения договоров с подрядчиками; - копии разрешений, экспертных заключений, договоров, сертификатов качества, результатов, испытаний и сертификатов на Товары и любых других документов, подтверждающих ход реализации Проекта; - любую другую необходимую информацию, связанную с реализацией Проекта. 4.4. Поставщик обязан предоставить Получателю вместе с поставкой Товара, следующие документы: 1) оригинал Накладной на отпуск Товара (в 3 (трех) экземплярах); 2) инвойс; 3) оригинал гарантийного талона на Товары; 4) копии грузовой таможенной декларации при экспорте товаров с приложениями; 5) инструкции по эксплуатации (на русском и английском языках); 6) электрические принципиальные схемы, инструкции на частотные преобразователи и плавные пуски электродвигателей (на русском и английском языках); Документы, указанные в подпунктах 5) и 6) части первой настоящего пункта, предоставляются как на бумажном носителе, так и в электронном виде (в формате MS Word, MS Excel, PDF, чертежи – в формат dwg.) на флэш-накопителе. Документы, указанные в подпунктах 1) (после подписание Получателем) и 2), 4) (при оформлении) части первой настоящего пункта должны быть предоставлены Финансирующей организации. 4.5. Не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента получения Получателем Накладной на отпуск Товаров, Получатель подписывает Накладную на отпуск Товаров, либо отказывается от подписания Накладной на отпуск Товара с предоставлением соответствующего отчета, обосновывающего такой отказ. Поставщик обязан устранить установленные отступления/недостатки Товара в согласованные с Получателем и Финансирующей организацией сроки, но не более 7 (семи) календарных дней с момента получения требования Получателя. 4.6. Поставщик не менее чем за 10 (десять) календарных дней должен уведомить Финансирующую организацию и Получателя о дате доставки Товаров. 4.7. Риск случайной гибели, утраты или повреждения Товара, а также все какие-либо расходы, связанные с Товаром до его передачи Получателю, несет Поставщик. Право собственности на Товар и все связанные с этим риски, включая риск случайной гибели, утраты или повреждения Товара, переходят к Получателю с момента подписания Сторонами Накладной на отпуск Товара. С этого момента в течение срока гарантийного периода Поставщик принимает от Получателя претензии, связанные с дефектами Товара, которые не могли быть обнаружены при приемке Товара. 4.8. Поставка считается совершенной при условии полной передачи Поставщиком Получателю Товара в точном соответствии требованиями, указанными в Приложениях № 1-4. 4.9. Поставщик гарантирует, что Товар принадлежит ему на праве собственности и передается Получателю свободным от каких-либо прав и притязаний третьих лиц и обременений (ограничений), включая залог, арест, платежи и других. 4.10. В случае обнаружения Финансирующей организацией или Получателем неисправностей (дефектов) в Товаре в течение срока действия настоящего Договора и гарантийного периода, Финансирующая организация или Получатель обязан уведомить Поставщика в письменной форме о любых обнаруженных Дефектах. Поставщик должен в течение 5 (пяти) дней с даты получения уведомления о дефектах начать устранение указанных дефектов путем ремонта и/или замены за свой счет всех компонентов и деталей, которые могут быть неисправны с одновременным уведомлением Финансирующей организации/Получателя с указанием методов и сроков устранения дефекта, котором в любом случае не должен превышать 30 (тридцати) дней с даты получения уведомления о дефектах. При этом в случае, если дефекты выявлены после ввода в эксплуатацию, Поставщик обязан принять меры по продолжению бесперебойной эксплуатации оборудования. Все расходы, связанные с устранением дефектов, в том числе по оплате налогов, сборов и других обязательных платежей, а также доставке и таможенному оформлению на заменяемые запасные части или оборудование, несет Поставщик за собственный счет. Получатель устраняет любые дефекты за свой счет или возмещает Поставщику расходы, связанные с устранением дефектов, если эти дефекты были вызваны следующими действиями Получателя: - неосторожное обращение с Товарами со стороны персонала Получателя или лиц, которым был передан Товар; - чрезмерная нагрузка, превышающая максимальные технические и эксплуатационные характеристики Товара; - ремонт Товара или замена деталей, элементов Товара Получателем или третьим лицом без предоставления Поставщику возможности устранить дефекты своими силами в сроки, установленные настоящим Договором. 4.11. В случае возникновения спора относительно дефектов Товаров или Работ, Стороны назначают независимую экспертизу для определения того, были ли такие дефекты вызваны действиями Получателя; экспертиза назначается не позднее 10 (десяти) дней со дня возникновения спора, расходы на проведение экспертизы возмещает Сторона, признанная экспертизой виновной в дефекте. 4.12. В случае, если Поставщик не устранил дефекты в установленные сроки, то Получатель вправе привлечь третьих лиц для устранения дефекта и оплатить им выполнение данной работы. Поставщик должен возместить Получателю все соответствующие и подтвержденные расходы, понесенные Получателем. 4.13. Работы выполняются Поставщиком с использования собственных материалов при условии соблюдения пункта 4.19.4 настоящего Договора. 4.14. Поставщик за 3 (три) рабочих дня до начала сдачи-приемки выполненных Работ письменно уведомляет об этом Получателя. Получатель, в течении не более 10 (десяти) рабочих дней, совместно с представителем Поставщика изучает результат(ы) выполненных Работ, после чего, при условии надлежащего их выполнения и отсутствия Дефектов, уполномоченные лица Получателя и Поставщика подписывают Акт выполненных Работ в 3 (трех) экземплярах, по 1 (одному) для каждой из Сторон. 4.15. Если на любых стадиях выполнения Работ, в том числе при приемке результатов выполнения Работ в течение срока настоящего Договора, Получателем или Финансирующей организацией будут обнаружены дефекты, Получатель или Финансирующая организация незамедлительно уведомляет Поставщика об обнаружении таких дефектов, и Стороны составляют Акт о выявленных дефектах. Поставщик обязан своими силами и без увеличения стоимости Работ устранить выявленные дефекты согласно Акту о выявленных дефектах. 4.16 Поставщик должен в течение 5 (пяти) Дней с даты составления Акта о выявленных дефектах начать устранение указанных Дефектов с одновременным уведомлением Получателя или Финансирующей организации с указанием методов и сроков устранения Дефекта, которые в любом случае не должны превышать 30 (тридцати) дней со дня получения уведомления о дефектах. При этом в случае, если дефекты выявлены после ввода в эксплуатацию, Поставщик обязан принять меры по продолжению бесперебойной эксплуатации оборудования. 4.17. График Пуско-наладочных работ вхолостую и под нагрузкой не должен превышать сроки, установленные в Графике изготовления, поставки, монтажа и пуско-наладочных работ по линии сортировки (в разрезе отдельных составных частей линии сортировки) (Приложение № 7). Пуско-наладочные Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями безопасности, положениями настоящего Договора и Применимым правом. 4.18. В сроки, установленные в Приложении № 7, Поставщик обязан провести курс(ы) обучения обслуживающего и управляющего персонала (работников) Получателя или лица, уполномоченного Получателем, методике эксплуатации Товаров, а также всем правилам, стандартам, технике безопасности и инструкциям по эксплуатационному ремонту и обслуживанию, всех или части Товаров. Обучение методике эксплуатации Товаров осуществляется под руководством и контролем Поставщика, в том числе во время Пуско-наладочных работ на территории Получателя или лица, уполномоченного Получателем, и включает в себя следующее: 1) Теоретическое обучение – обучение теоретическим знаниям, связанных с Товаром и процесса эксплуатации, интервалы между проведением технического обслуживания Товара, процедуры, необходимые для обслуживания, поддержания работоспособности, а также инструктаж по эксплуатации Товара; 2) Практическое обучение – обучение по применению полученных ранее теоретических знаний в процессе непосредственной производственной деятельности, управлению Товаром. Обучение Поставщиком персонала Получателя или лица, уполномоченного Получателем, проводится на русском и/или английском языке, с предоставлением Получателю или лицу, уполномоченному Получателем (участникам обучения) возможности получения последовательного перевода для лиц, не владеющих английским языком, а также предоставлением Получателю или лицу, уполномоченному Получателем и его персоналу права на ведение видео-, аудио и рукописных записей, для последующего закрепления обучающего материала и обучения нового персонала. Получатель обеспечивает присутствие на обучении всех заявленных им участников. 4.19. Ввод в эксплуатацию линии сортировки ТБО включает в себя успешное завершение следующих процедур: 4.19.1. Завершение Пуско-наладочных работ вхолостую (холодная пусконаладка), которое включает в себя: • тестирование Товаров на работоспособность и наличие дефектов; • пробные запуски без материалов; • ввод в эксплуатацию электрооборудования; • тестирование технических параметров Товаров; • практический инструктаж обслуживающего персонала по вопросам включения и выключения отдельных компонентов Товаров и технических установок. Пуско-наладочные работы вхолостую (холодная пусконаладка) должны начаться не позднее чем через 1 (один) месяц после поставки Товаров. 4.19.3. Завершение Пуско-наладочных работ под нагрузкой (горячая пусконаладка), которое включает в себя: • тестирование отдельных компонентов Товаров; • непрерывную эксплуатацию линии сортировки ТБО при стандартных условиях эксплуатации в течение 72 часов; • испытание и регулировку средств управления Товарами; • обучение персонала Получателя или лица, уполномоченного Получателем, технологическим процессам на рабочем месте; • обучение персонала методике эксплуатации Товаров, их технического обслуживания и устранению возможных неисправностей; • устранение выявленных неисправностей Товаров; • тестирование аварийного отключения и технологического отключения– выключения отдельных компонентов; и • измерение технологических параметров Товаров. 4.19.4. Получатель несет ответственность за обеспечение всех подходящих условий, включая электрификацию и надлежащее качество и количество отходов, для проведения нагрузочных испытаний Поставщиком. Во время горячего ввода в эксплуатацию у поставщика должен быть соответствующий персонал, отвечающий за регулирование работы поставляемого оборудования. Во время горячего ввода в эксплуатацию Получатель будет располагать соответствующим образом квалифицированным персоналом, ответственным за эксплуатацию установки (то есть начальниками смен, операторами «питания» линии сортировки, операторами мобильного оборудования, ручными сортировщиками, мастерами, инженерами по техническому обслуживанию, электриками и т. д.), а также Поставщик может обучить их работе. Также Получатель должен обеспечить соблюдение: - условий, которые должен обеспечить Получатель линии сортировки ТБО в части отопления, вентиляции, кондиционирования, водоснабжения и водоотведения, а также иных условия, необходимые для обеспечения работоспособности линии сортировки (Приложение № 5), - условий, которые должен обеспечить Получатель линии сортировки ТБО, для проведения монтажа и пуско-наладочных работ (Приложение № 6). 4.20. Получатель должен образовать Приемочную комиссию до Пуско-наладочных работ. 4.21. Поставщик обязан обеспечить письменное документирование проведенных Пусконаладочных работ и оформить полученные результаты в соответствующих протоколах. Ввод в эксплуатацию Товаров оформляется в виде Акта ввода в эксплуатацию линии сортировки ТБО, который, подписывается Поставщиком, Приемочной комиссией Получателя и иными заинтересованными третьими лицами, при выполнении всех следующих условий: 4.21.1 завершении поставки Товара; 4.21.2 выполнения всех Работ; 4.21.3. успешном завершении всех Пуско-наладочных работ, по результатам которых запущена линия сортировки ТБО, имеющая характеристики и свойства не ниже предусмотренных Приложениями № 1-4. 4.22. Получатель вправе ввести в эксплуатацию Объект с установленными Товарами, в случае наличия незначительных дефектов, которые не мешают эксплуатации, при этом качество не должно быть хуже показателей, предусмотренных в Приложениях № 1-4. Поставщик обязан устранить такие незначительные дефекты в установленные Получателем сроки либо возместить убытки Получателя или лица, определенного Получателем, в установленные им сроки и объеме, в случае если устранение таких дефектов невозможно. 4.23. Требования к упаковке - упаковки должны выполняться предприятием-изготовителем, на основе разработанных им спецификаций; - упаковки должны обеспечивать сохранность Товаров и защиту их от механических повреждений, прямого атмосферного воздействия; - документация, упаковочные листы должны помещаться в водонепроницаемую упаковку. - на упаковках должна быть нанесена маркировка в соответствии с применимым правом; - запасные части должны укладываться в ящики, изготавливаемые в соответствии с документацией предприятия-изготовителя, и обеспечивающие их сохранность. Ящики с запасными частями должны быть размещены внутри упаковки Товаров. 4.24. Стороны соглашаются с тем, что все процессы передачи Товаров и Работ, поставленных (выполненных) в соответствии с условиями настоящего Договора будут завершены в соответствии с Применимым Законодательством, Договором и Графиком изготовления, поставки, монтажа и пуско-наладочных работ по линии сортировки (в разрезе отдельных составных частей линии сортировки) (Приложение № 7). |
| 5. Amount of payment and procedure for mutual settlements (payment). 5.1. The amount of the Contract is ___________________ (______________________)Tenge/Euro. 5.2. The Financing organization shall pay the Supplier 40% (forty percent) of the total contract amount, which is _______________ (______________________) [Tenge/Euro] as an advance payment within 10 (ten) working days from the date the Supplier submits a proforma-invoice for payment and advance payment guarantee for the amount of 40% (forty percent) of the contract amount in accordance with Annex № 9 to the Contract. The advance payment guarantee will remain in effect until the completion of the delivery of the Goods, in any case not more than one month from the date of delivery of the last batch, and will be reduced proportionally as the Goods are delivered. 5.3. The Financing organization shall pay the Supplier 60% of the total amount of this Contract which equals to _____________________ (___________________________) [Tenge/Euro] under irrevocable unconfirmed Letter of Credit (LC) issued by the Financing organization in favor of the Supplier, according to Annex № 8 to the Contract according to the following procedure: 5.3.1. 50% (fifty percent) of the total amount of this Contract, which equals to ___________________ (___________________________) [Tenge/Euro] shall be paid after delivery of the Goods within 10 (ten) working days from the date the Supplier submits the invoice and the Consignment note for the release of the Goods signed in accordance with the conditions of this Contract. 5.3.2. 10% (ten percent) of the total amount of the contract which equals ______________ (______________________) [Tenge/Euro], is paid within 10 (ten) working days from the date of signing the Certificate of completion of Works and the Supplier has provided a bank guarantee for the amount of 10% (ten percent) of the total value of this Contract, which equals _______________ (___________) [Tenge/Euro] with a validity period of at least 24 months from the date of signing the Certificate of completion of Works, in accordance with Annex № 10 to this Contract. The bank guarantee as a final security deposit is kept by the Financing organization on the conditions and in accordance with the provisions contained in this Contract, as a monetary guarantee of the proper fulfillment of the Supplier's obligations and the proper execution of the guarantees set forth in this Contract, as well as compensation for any damage, fines and other amounts for which the Supplier may become liable to the Financing organization under this Contract. The bank guarantee is valid until the end of the warranty period and in any case not less than 24 months or 7200 hours of operation of the sorting line from the date of signing the Certificate of completion. For each delivered batch of the Goods, payment shall be made in separate payments, and all accounting, technical and transport documents shall be provided separately. 5.4. Payment of 60% of the amount of the contract (in accordance with paragraph 5.3) will be made on the basis of an irrevocable unconfirmed Letter of Credit (LC) issued by the Financing organization in favor of the Supplier, in accordance with Annex № 8, which must be opened by the Financing organization within fifteen (15) working days after signing of this Contract with a well-established financial institution, and in any case prior to shipment. In case of suspension of the Contract, the Financing organization shall equally extend the Letter of Credit, taking all necessary actions to extend the term of the Letter of Credit thirty (30) days before its expiration. 5.5. The total cost of delivery of the Goods, performance of the Works is fixed and is not subject to change and increase, including changes in the exchange rate, inflation, devaluation and other circumstances. 5.6. The Payment is considered made after the Financing organization has transferred the payment in accordance with conditions specified in the Contract. 5.7. All expenses connected with banking transactions are to be paid by the Party engaged in such operations. | 5. Размер платы и порядок взаиморасчетов (оплаты). 5.1. Общая сумма Договора составляет __________________ (_______________________) \Тенге/Евро. 5.2. Финансирующая организация выплачивает Поставщику 40% (сорок процентов) от общей суммы Договора, что составляет _______________ (________________________) [Тенге/Евро] в качестве авансового платежа в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты представления Поставщиком счета-проформы на оплату и гарантии обеспечения авансового платежа, равной 40% (сорок процентов) от общей суммы Договора согласно Приложению № 9 к Договору. Гарантия авансового платежа будет оставаться в силе до конца поставки Товаров, в любом случае не более одного месяца с момента поставки последней партии, и будет сокращаться пропорционально по мере поставки Товаров. 5.3. Финансирующая организация должна выплатить Поставщику 60% (шестьдесят процентов) от общей стоимости Договора, которая составляет _________________ (__________________________) Тенге/Евро, по безотзывному не подтвержденному аккредитиву («Аккредитив»), выданному Финансирующей организацией в пользу Поставщика, по форме согласно Приложению № 8 к Договору, в следующем порядке: 5.3.1. 50% (пятьдесят процентов) от общей стоимости Договора, что составляет _________________ (________________________) Тенге/Евро, оплачивается после поставки Товаров в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты предоставления Поставщиком счета на оплату и Накладной на отпуск Товара, подписанной согласно условиям настоящего Договора. 5.3.2. 10% (десять процентов) от общей стоимости Договора, что равняется ________________ (___________________) [Тенге/Евро], оплачивается в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Акта выполненных Работ и предоставления Поставщиком банковской гарантии в размере 10% (десять процентов) от общей суммы настоящего Договора, что равняется ________________ (______________________)[Тенге/Евро], согласно Приложению № 10 к настоящему Договору, со сроком действия не менее 24 месяцев с даты подписания Акта выполненных Работ. Банковская гарантия в качестве окончательного гарантийного депозита хранится у Финансирующей организации на условиях и в соответствии с положениями, содержащимися в настоящем Договоре, в качестве денежной гарантии надлежащего исполнения обязательств Поставщика и надлежащего исполнения гарантий, изложенных в настоящем Договоре, а также о возмещении любого ущерба, штрафов и других сумм, в отношении которых Поставщик может стать ответственным перед Финансирующей организацией по настоящему Договору. Банковская гарантия действительна до конца гарантийного срока и в любом случае не менее 24 месяцев или 7200 часов работы линии сортировки с даты подписания Акта выполненных Работ. По каждой поставленной партии Товара оплата производится отдельными платежами, а также по отдельности предоставляются все учетные, технические и транспортные документы. 5.4. Выплата 60% стоимости Договора (согласно пункту 5.3) будет производиться на основании безотзывного не подтвержденного аккредитива («Аккредитив»), выданного Финансирующей организацией в пользу Поставщика, согласно Приложению № 8, который должна открыть Финансирующая организация в течение пятнадцати (15) рабочих дней после подписания настоящего Договора с хорошо зарекомендовавшим себя финансовым учреждением, и в любом случае до начала отгрузки. В случае приостановления действия Договора Финансирующая организация продлевает в равной степени Аккредитив, предпринимая все необходимые действия, чтобы продлить срок действия Аккредитива за тридцать (30) дней до истечения срока его действия. 5.5. Общая стоимость поставки Товара, выполнения Работ является фиксированной и не подлежит изменению в сторону увеличения, в том числе при изменениях курса валют, инфляции, девальвации и иных обстоятельств. 5.6. Расчет считается произведенным после того, как Финансирующая организация произведет оплату на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 5.7. Все расходы, связанные с банковскими операциями, оплачиваются стороной, осуществляющей такие операции. |
| 6. Liabilities of the Parties. 6.1. The Parties shall be held liable for non-fulfillment and/or improper fulfillment of their obligations under this Contract in accordance with the conditions of the Contract and applicable law. 6.2. In case of violation of the terms of delivery of the Goods (performance of Works), including its replacement (completion, repair) or elimination of shortcomings (defects) in the Work, the Financing organization has the right to withhold (collect) from the Supplier a forfeit (fine, penalty) in the amount of 0.1% of the Contract amount, for each day of violation of the term until the day of complete elimination of the violation. 6.3. The Financing organization has the right to suspend payment for the Goods or the performance of Works and, without acceptance, withhold the amount of the forfeit from the amount payable, if such payment was not made on the day the violation was discovered, and pays the cost of the Goods or Works after the violation has been completely eliminated, taking into account the withholding of the forfeit. 6.4. In the event of improper fulfillment (non-fulfillment) by the Supplier of any obligations assumed under this Contract (requirements for the Goods supplied or the Works performed), the Financing organization has the right to withhold (collect) a forfeit (fine, penalty) in the amount of 5% (five) of the amount of the Contract for each case of improper fulfillment (non-fulfillment) of obligations by the Supplier. The Financing organization has the right to suspend the payment for the Goods or the performance of the Works and withhold the amount of the forfeit from this amount, if such payment was not made on the day the violation was identified, and pays the cost of the Goods or Works after the violation is completely eliminated, taking into account the withholding of the forfeit. 6.5. If the Supplier refuses to deliver the Goods or violates the Goods delivery period or the Works performance period for more than 1 (one) month from the date of expiration of the Goods delivery period or the Works performance period under this Contract, but no later than the expiration date of the Contract, the Financing organization has the right to terminate this Contract unilaterally and collect the amount of a forfeit (penalty, fine) from the Supplier equaling to 0.1% of the amount of the Contract, for each day of violation of the term until the date of termination of the Contract. 6.6. In case of violation of the terms of payment, the Supplier has the right to collect from the Financing organization a forfeit (fine, penalty) in the amount of 0.1% of the amount of the Contract, for each day of violation of the term until the day the violation is completely eliminated. 6.7. If the Recipient unreasonably refuses or delays the acceptance of the Goods or the Works and/or documents or the signing of documents required under this Contract, the Supplier has the right to collect the Recipient a forfeit of 0.1% of the amount of the Contract for each day of violation of the term until the date of complete elimination of the violation. In such a case of refusal or delay, all relative documents that require the Recipient’s signature shall be deemed to have been signed 5 days after the relative notice sent by the Supplier by paid registered mail, or by e-mail to the address specified in Section 10 of the Contract. 6.8. If the Recipient refuses to execute the Contract or completely refuses to accept the Goods or the Works, the Financing organization and the Supplier have the right to collect the full amount of losses incurred from the Recipient. 6.9. In case of improper fulfillment (non-fulfillment) by the Recipient of any obligations assumed under this Contract, the affected Party or the Party in respect of which the Recipient had to fulfill obligations under this Contract has the right to recover a forfeit (fine, penalty) in the amount of 0.1% of the amount of the Contract for each day of violation and until the day the Recipient eliminates such violation. The Financing organization and Supplier have the right to suspend payment and/or delivery of the Goods and/or performance of the Works from the date it has detected a violation committed by the Recipient until the violation is completely eliminated. Suspension of performance of obligations and recovery of a forfeit may be applied by the Financing organization and the Supplier, both together and separately. 6.10. The Supplier, when fulfilling its obligations, is solely responsible for any business risks associated with changes in the exchange rate, inflation, devaluation, lack of goods on the market, the geopolitical and/or economic situation in the country of departure and arrival (delivery) and the region, as well as for other external factors. 6.11. The payment of all taxes, fees and charges are determined by DAP Incoterms 2021 (2022). 6.12. If the Financing organization has suffered any losses under this Contract as a result of actions (omission) of the Supplier and/or persons engaged by the Supplier, including contractors, and other persons, the Supplier shall fully reimburse the Financing organization for all losses incurred. 6.13. Losses will be reimbursed in excess of the amount of forfeits provided for in this article and other articles of this Contract based on evidence provided by the Financing organization. 6.14. When the Supplier fulfills its obligations under the Contract, the Supplier is fully liable under the applicable law for damage caused by its illegal actions (inaction) to property and non-property rights and interests of the Financing organization, the Recipient, as well as to third parties involved in the implementation of the Project, and also for harm to the life and health of individuals caused by the Goods or in the course of the Works or as a result of improper performance of the Works. 6.15. If the Supplier fails to comply with the instructions of the Financing organization, as well as in case of failure to provide or untimely provision of reports and other documentation stipulated by this Contract, the Supplier is obliged to pay a forfeit in the amount of 0.001% (zero point one thousandth percent) of the value of the Contract for each working day of violation of the term until the day of actual fulfillment of obligations in each case of violation of the terms. 6.16. The Supplier is responsible for attracting and (or) transferring part of its obligations to execute this Contract to third parties (contractors, etc.) not agreed with the Financing organization, including the Financing organization and the Recipient has the right not to accept the Goods and/or Works of the Supplier and not to sign the Certificate of completion and (or) Consignment notes for the release of the Goods delivered and/or performed by an inappropriate person, that is, by third parties that have not been agreed with the Financing organization. At the same time, such actions of the Supplier are recognized as improper fulfillment by the Supplier of its obligations with the payment by the Supplier of a forfeit in the amount of 0.1% (zero point one tenth of a percent) of the Cost of the Contract for each case of such unauthorized actions. For the avoidance of any doubt, the Recipient is not allowed to use any Goods and/or Works and Services for production purposes without signing the Consignment notes for the release of the Goods. 6.17. Payment of the forfeit (fine, penalty) does not release the Parties from fulfilling their obligations under this Contract. The total liability under the terms of payment of the forfeit (fine, penalty) provided in this Contract shall not exceed 30% of the total amount of the Contract. 6.18. In the case of malfunctions or damages to, or unrepairable damage through Supplier's fault of the Goods or their parts supplied under this Contract, Supplier shall be fully responsible for the recovery, repair or replacement of such Goods or their parts, and if such replacement or repair is not possible Supplier shall refund the full cost of such Goods or their parts under terms 3.3.1. – 3.3.3, on the condition that the specified above Goods or their parts are returned to the Supplier. The total liability in this case and under terms 6.13 - 6.15, shall not exceed 100% of the total amount of the Contract. | 6. Ответственность сторон. 6.1. Стороны за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору несут ответственность в соответствии с условиями Договора и применимым правом. 6.2. В случае нарушения сроков поставки Товаров (выполнения Работ), в т.ч. их замены (доукомплектования, ремонта) или устранения недостатков (дефектов) в Работе Финансирующая организация вправе удержать (взыскать) с Поставщика неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы Договора, за каждый день нарушения срока до дня полного устранения нарушения. 6.3. Финансирующая организация вправе приостановить оплату Товара или выполнения Работ и в безакцептном порядке удержать сумму неустойки из суммы, подлежащей к оплате, если такая оплата не была произведена на день выявления факта нарушения, и оплачивает стоимость Товара или Работ после полного устранения нарушения с учетом удержания неустойки. 6.4. В случае ненадлежащего исполнения (неисполнения) Поставщиком каких-либо принятых по настоящему Договору своих обязательств (требований к поставляемому Товару или выполняемой Работе), Финансирующая организация вправе удержать (взыскать) неустойку (штраф, пеню) в размере 5 (пять) % от суммы Договора за каждый случай ненадлежащего исполнения (неисполнения) обязательств Поставщиком. Финансирующая организация вправе приостановить оплату Товара или выполнения Работ и удержать сумму неустойки из такой суммы, если такая оплата не была произведена на день выявления факта нарушения, и оплачивает стоимость Товара или Работ после полного устранения нарушения с учетом удержания неустойки. 6.5. В случае отказа Поставщика от поставки Товара или нарушения срока поставки Товара или выполнения Работ на срок более 1 (одного) месяца со дня истечения срока поставки Товара или выполнения Работ по настоящему Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Финансирующая организация имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Поставщика суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от суммы Договора, за каждый день нарушения срока до дня расторжения Договора. 6.6. В случае нарушения сроков оплаты Поставщик вправе взыскать с Финансирующей организации неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы Договора, за каждый день нарушения срока, за каждый день нарушения срока до дня полного устранения нарушения. 6.7. В случае если Получатель необоснованно отказывает или затягивает сроки принятия Товара или Работ и/или документов, либо подписания документов, необходимых по настоящему Договору, Поставщик вправе взыскать с Получателя неустойку в размере 0,1 % от суммы Договора, за каждый день нарушения срока до дня полного устранения нарушения. В таком случае отказа или затягивания все соответствующие документы, требующие подписи Получателя, считаются подписанными через 5 дней после соответствующего уведомления, отправленного Поставщиком оплаченным заказным письмом или по электронной почте на адрес, указанный в Разделе 10 Соглашения. 6.8. В случае отказа Получателя от исполнения Договора или полного отказа в приемке Товара или Работ, Финансирующая организация и Поставщик вправе взыскать с Получателя сумму, понесенных убытков в полном объеме. 6.9. В случае ненадлежащего исполнения (неисполнения) Получателем каких-либо принятых по настоящему Договору своих обязательств, пострадавшая от действий (бездействия) Сторона или Сторона, в отношении которой Получатель должен был выполнить обязательства по настоящему Договору, имеет право на взыскание неустойки (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы Договора за каждый день нарушения и до дня устранения Получателем такого нарушения. Финансирующая организация и Поставщик вправе приостановить оплату и/или поставку Товара и/или выполнения Работ со дня выявления факта нарушения со стороны Получателя и до полного устранения нарушения. Приостановление выполнения обязательств и взыскание неустойки могут применяться Финансирующей организацией и Поставщиком как в совокупности, так и раздельно. 6.10. Поставщик при исполнении своих обязательств самостоятельно несет ответственность и любые предпринимательские риски, связанные с изменением курса валют, инфляцией, девальвацией, отсутствием товаров на рынке, геополитической и/или экономической обстановкой в стране отправления и прибытия (поставки) и регионе, а также за иные внешние факторы. 6.11. Оплата всех налогов, сборов и пошлин определяется DAP Incoterms 2021 (2022). 6.12. Если Финансирующая организация понесла какие-либо убытки по настоящему Договору вследствие действий (бездействий) Поставщика и/или привлеченных Поставщиком лиц, включая подрядчиков и прочих лиц, Поставщик обязан в полном объеме возместить Финансирующей организации все понесенные им убытки. 6.13. Убытки возмещаются сверх суммы неустоек, предусмотренных настоящей статьей и другими статьями настоящего Договора, на основании доказательств, предоставленных Финансирующей организацией. 6.14. При выполнении Поставщиком своих обязательств по Договору, Поставщик несет в полном объеме ответственность, предусмотренную применимым правом за вред, причиненный его неправомерными действиями (бездействием) имущественным и неимущественным правам и интересам Финансирующей организации, Получателя, а также третьим лицам, привлеченным для реализации Проекта, а также за вред жизни и здоровью физических лиц, причиненный Товарами или в ходе Работ или вследствие ненадлежащего выполнения Работ. 6.15. В случае невыполнения Поставщиком указаний Финансирующей организации, а также в случае не предоставления либо несвоевременного предоставления отчетов и иной документации, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик обязан уплатить неустойку в размере 0,001% (ноль целых одна тысячных процентов) от стоимости Договора за каждый рабочий день нарушения срока до дня фактического исполнения обязательств в каждом случае нарушения сроков. 6.16. Поставщик несет ответственность за несогласованное с Финансирующей организацией привлечение и (или) передачу части своих обязательств по исполнению настоящего Договора третьим лицам (подрядчикам и т.д.), в том числе Финансирующая организация и Получатель вправе не принимать Товары и/или Работы Поставщика и не подписывать Акт выполненных работ и (или) Накладные на отпуск Товаров, поставленных и/или выполненных ненадлежащим лицом, то есть третьими лицами, которые не были согласованы с Финансирующей организацией. При этом такие действия Поставщика признаются ненадлежащим выполнением Поставщиком своих обязательств с выплатой Поставщиком неустойки в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от Стоимости Договора за каждый случай таких несанкционированных действий. Во избежание каких-либо сомнений Получателю не разрешается использовать любые Товары и/или Работы и Услуги в производственных целях без подписания Накладных на отпуск Товаров. 6.17. Уплата неустойки (пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Соглашению. Суммарная ответственность по условиям оплаты неустойки (пени), предусмотренной в настоящем Договоре, не должна превышать 30% от общей суммы Договора. 6.18. В случае неисправности, повреждения или непоправимого повреждения по вине Поставщика Товаров или их частей, поставленных по настоящему Договору, Поставщик несет полную ответственность за восстановление, ремонт или замену таких Товаров или их частей, и если таковые замена или ремонт невозможны, Поставщик возмещает полную стоимость таких Товаров или их частей в соответствии с условиями 3.3.1. - 3.3.3, при условии что указанные выше Товары или их части возвращаются Поставщику. Общая ответственность в этом случае и по условиям 6.13 - 6.15, не может превышать 100% общей суммы Договора. |
| 7. Warranties. Quality. 7.1. The Supplier guarantees that the Goods delivered under this Contract are: 1) Of high quality and complying with relevant requirements of regulatory documents (ISO9001, ISO14001, OHSAS 18001, technical EU regulations and standards); 2) New, previously unused, free from any defects in the materials and workmanship; 3) Free from any rights and claims of third parties that are based on industrial and (or) other intellectual property; 4) Manufactured not earlier than 2021. 7.2. In the event of a shortage of the Goods in accordance with the requirements specified in the Annexes № 1-4, or if any hidden factory defects are identified in the Goods delivered at the time of opening the package, or if the quality of the Goods does not fully meet the technical conditions manufacturing and/or the Annexes № 1-4, the Recipient draws up an act within twenty days, and the Supplier, within 7 (seven) calendar days and at his own expense, completes the Goods or in case of defects (non-compliance of quality) replaces the Goods with a new one. In case of violation of the terms of completing or replacing the Goods, the Supplier shall be liable for violation of the delivery time in accordance with the conditions of this Contract. The Supplier shall bear all expenses related to the elimination of defects or replacement of the Goods, including those related to customs clearance. In that case, if the delay in elimination of defects/replacement of the Goods occurs at the fault of the Supplier, the warranty period shall be extended for an appropriate period of time. In this case, the warranty period is extended for the corresponding period of time from the date of sending the act to the Supplier until the date, when the Recipient receives the complete set of or replaced Goods. 7.3. The warranty period for the delivered sorting line for MSW is defined in clauses 2.4.5, 5.3.2 and 7.9 of this Contract. 7.4. The Supplier has the right to provide more favorable conditions for the Recipient and/or longer terms of the warranty period. During the warranty period, the Supplier is responsible for the quality of the Goods and its proper functionality. In the event of partial or complete loss of the functionality of the Goods and its physical damage, the Supplier is obliged to repair the Goods, and if it is impossible to restore the functionality of the Goods, replace them with similar Goods. 7.5. The warranty period for the replaced components is equal to the warranty period of the main Product. The extension of the warranty period applies only to the repaired or replaced component and does not extend the term of the bank guarantee in accordance with paragraph 5.3.2 of this Contract. When replacing the Product, the warranty period begins to run anew from the date of delivery of the replaced Goods, except for cases where the loss of full functionality was not due to the fault of the Supplier. The Supplier is obliged to prove that the loss of performance was not due to his fault. The term for the repair/completion of the Goods should not exceed 30 (thirty) calendar days. If a longer period is necessary, the Recipient has the right to demand the replacement of the Goods or, by agreement of the Parties, the temporary replacement of the Goods with a similar one until the completion of work to eliminate the shortcomings (repair) of the Goods. Any types of work on repair, elimination of shortcomings (defects) and restoration of the Product's functionality or its replacement during the warranty period are carried out at the expense of the Supplier and are included in the cost of the Product upon delivery. 7.6. The Supplier guarantees: 7.6.1. Quality of the Goods and the Works performed on time and in accordance with the terms of this Contract, the Annexes to it, and requirements of applicable law; 7.6.2. Quality of technological functionality of the sorting line for MSW with the installed Goods; 7.6.3. Timely and high-quality elimination of defects in Goods, Works and Services on his own at his own expense during the warranty period; 7.6.4. Quality of the machines, equipment, tools, materials used to perform the Works in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan. 7.7. The work must be performed with the proper quality, which will ensure the safe and complete operation of the Facility with the installed Goods in accordance with its intended purpose and capacity. 7.8. Prior to the commencement of the delivery of the Goods and the performance of the Works, the Supplier shall insure the Goods and its liability to the Financing organization and the Recipient. By the date of signing the Contract, the Supplier must provide the Financing organization with an insurance policy providing insurance coverage for the full cost of liability in accordance with Section 6 of this Contract. 7.9. The following warranty conditions also apply: - the warranty is valid for not less than 24 months or 7200 hours of operation of the sorting line from the date of signing the Certificate of completion; - the Supplier guarantees the quality and performance of all mechanical parts against defects in materials and workmanship; - the warranty is valid under normal conditions of use, in accordance with the requirements of the user manual; - the warranty does not cover normal wear and tear as well as damage caused by improper operation and maintenance. Requests for compensation for direct or indirect damage due to stoppages due to breakdowns or repairs of the Goods are excluded from the guarantee during the warranty period, or due to delays during installation or commissioning; - the warranty does not cover parts subject to wear and tear as defined in the user manual; - all spare parts used must be original spare parts used on the Goods. The warranty does not cover damage caused by materials that do not comply with the user manual; - The recipient shall provide competent service personnel and keep records/calendars of the maintenance of the Goods. | 7. Гарантии. Качество. 7.1. Поставщик гарантирует, что Товары, поставляемые в рамках настоящего Договора, являются: 1) качественным и соответствующим требованиям нормативных документов (ISO9001, ISO14001, OHSAS 18001, техническими регламентами и стандартами Европейского Союза); 2) новым, ранее неиспользованным, свободным от каких-либо дефектов в материале и исполнении; 3) свободным от любых прав и притязаний третьих лиц, которые основаны на промышленной и (или) другой интеллектуальной собственности; 4) не ранее 2021 года выпуска. 7.2. В случае обнаружения недопоставки Товара согласно требованиям, указанным в Приложениях № 1-4, или обнаружения в поставленном Товаре каких-либо скрытых заводских дефектов на момент вскрытия упаковки, или, если качество Товара не полностью соответствует техническим условиям изготовления и/или Приложениям № 1-4, Получатель в двадцатидневный срок составляет акт, а Поставщик в течение 7 (семи) календарных дней и за свой счет доукомплектовывает Товар или в случае наличия дефектов (не соответствия качества) заменяет Товар на новый. В случае нарушения сроков доукомплектования или замены Товара Поставщик несет ответственность за нарушение сроков поставки в соответствии с условиями настоящего Договора. Все расходы по устранению дефектов или замены Товара, несет Поставщик, включая связанные с таможенными платежами, расходами, оплатой необходимых платежей и пошлин. В том случае, если задержка в устранении возникших дефектов/замены Товара будет происходить по вине Поставщика, то гарантийный срок продлевается на соответствующий период времени. При этом гарантийный срок продлевается на соответствующий период времени со дня направления Поставщику акта до дня приема Получателем доукомплектованного или замененного Товара. 7.3. Срок гарантийного периода для поставляемой линии сортировки ТБО определен в пунктах 2.4.5, 5.3.2 и 7.9 настоящего Договора. 7.4. Поставщик вправе предоставить более благоприятные для Получателя условия и/или более длительные сроки гарантийного периода. В гарантийный период Поставщик несет ответственность за качество Товаров и его надлежащую работоспособность. В случае частичной или полной утраты работоспособности Товара и его физического повреждения, Поставщик обязан осуществить ремонт Товаров, а в случае невозможности восстановления работоспособности Товара – заменить на аналогичный Товар. 7.5. Гарантийный срок на замененные комплектующие равен гарантийному сроку основного Товара. Продление гарантийного срока распространяется только на отремонтированный или замененный компонент и не продляет срок действия банковской гарантии согласно пункту 5.3.2 настоящего Договора. При замене Товара срок гарантийного периода начинает течь заново со дня поставки замененного Товара, за исключением случаев, когда утрата полной работоспособности произошла не по вине Поставщика. Поставщик обязан доказать, что утрата работоспособности произошла не по его вине. Срок ремонта/доукомплектования Товара не должен превышать 30 (тридцати) календарных дней. В случае необходимости более длительного срока, Получатель вправе требовать замены Товара либо по договоренности Сторон временной замены Товара на аналогичный до завершения работ по устранению недостатков (ремонта) Товара. Любые виды работ по ремонту, устранению недостатков (дефектов) и восстановлению работоспособности Товара или его замене в гарантийный период производятся за счет Поставщика и входят в стоимость Товара при его поставке. 7.6. Поставщик гарантирует: 7.6.1. качество Товара и качество выполнения Работ в сроки и в соответствии с условиями настоящего Договора, Приложениями к нему, и требованиями Применимого права; 7.6.2. качество технологической функциональности линии сортировки ТБО с установленным Товаром; 7.6.3. своевременное и качественное устранение своими силами за свой счет дефектов в Товарах, Работах и Услугах в течение гарантийного срока; 7.6.4. качество применяемых для выполнения Работ машин, оборудования, инструментов, материалов в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 7.7. Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством, которое обеспечит безопасную и полноценную эксплуатацию Объекта с установленными Товарами в соответствии с его целевым назначением и мощностями. 7.8. До начала доставки Товаров и выполнения Работ Поставщик обеспечивает страхование Товаров и своей ответственности перед Финансирующей организацией и Получателем. К дате подписания Договора Поставщик должен предоставить Финансирующей организации страховой полис, обеспечивающий страховую выплату на полную стоимость ответственности согласно раздела 6 настоящего Договора. 7.9. Также применяются следующие условия гарантии: - гарантия действует не менее 24 месяцев или 7200 часов работы линии сортировки с даты подписания Акта выполненных Работ; - Поставщик гарантирует качество и работоспособность всех механических деталей на предмет дефектов материалов и изготовления; - гарантия действительна при нормальных условиях использования в соответствии с требованиями руководства пользователя; - гарантия не распространяется на нормальный износ, а также на повреждения, возникшие в результате неправильной эксплуатации и технического обслуживания. Запросы о возмещении прямого или косвенного ущерба в связи с остановками из-за поломок или ремонта Товаров исключаются из гарантии в течение гарантийного срока или из-за задержек при монтаже или вводе в эксплуатацию; - гарантия не распространяется на быстроизнашиваемые детали в соответствии с руководством пользователя; - все используемые запасные части должны быть оригинальными запасными частями, используемыми на Товарах. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные материалами, не соответствующими руководствам пользователя; - Получатель должен обеспечить работу компетентных работников по обслуживанию и вести записи/календари обслуживания Товаров. |
| 8. Disputes and disagreements. 8.1. The Parties must make every effort to resolve all disagreements or disputes arising between them under the Contract or in connection with it in the process of direct negotiations. 8.2. Pre-trial settlement of a dispute by sending written claims is a mandatory stage. 8.3. The claim is examined by the Party, which received it in a period not exceeding 10 (ten) working days from the date of its receipt. The Party that received the claim must satisfy it or provide evidences that objectively interfered with the proper execution of the Contract, which release it from liability. Failure to provide evidences within the specified period, or refusal to consider it, or failure to satisfy the requirements specified in the claim, is the basis for the case to be considered in court. 8.4. Disputes and disagreements that are not resolved by the Parties in the course of negotiations are transferred in accordance with the current legislation of the Republic of Kazakhstan to the courts at the location of the Financing organization. | 8. Споры и разногласия. 8.1. Стороны должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним. 8.2. Досудебное урегулирование спора путем направления письменных претензий является обязательной стадией. 8.3. Претензия рассматривается Стороной, получившей ее в срок не более 10 (десяти) рабочих дней со дня ее получения. Сторона, получившая претензию обязана удовлетворить ее либо представить доказательства, объективно воспрепятствовавших надлежащему исполнению Договора, которые освобождают ее от ответственности. Не предоставления в указанный срок доказательств или отказ в ее рассмотрении или неудовлетворения требований, указанных в претензии, является основанием для рассмотрения дела в суде. 8.4. Споры и разногласия, не разрешенные Сторонами в процессе переговоров, передаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан на рассмотрение судов по месту нахождения Финансирующей организации. |
| 9. Final Provisions. 9.1. The Contract comes into force from the moment it is signed by the Parties and is valid until the Parties fulfill their obligations in full, and in terms of the warranty period until its expiration. 9.2. The Contract is made in 3 (three) equal copies in English and Russian, each having equal legal force, one copy for each of the Parties 9.3. The Financing organization has the right at any time to unilaterally refuse to fulfill the conditions of the Contract by sending the Supplier an appropriate written notification if the Supplier becomes bankrupt or insolvent. In this case, the refusal to fulfill the conditions of the Contract is carried out immediately, and the Financing organization does not bear any financial responsibility towards the Supplier, provided that the refusal to fulfill the conditions of the Contract does not prejudice or affect any rights to take actions or apply sanctions that have been or will subsequently be presented to the Financing organization. In this case, the Supplier is obliged to return the funds received from the Financing organization, with the exemption of the actually Goods delivered or the Works performed. 9.4. The Financing organization has the right, at any time, to unilaterally refuse to fulfill the conditions of the Contract by sending a corresponding notification if: - The Supplier improperly fulfilled (failed to fulfill) its obligations and/or failed to meet delivery time; - provision of the Goods that do not comply with the Annexes № 1-4, and/or shortage of the Goods; - The occurrence of force majeure and, consequently, the impossibility of the Supplier to fulfill his obligations under this Contract. In these cases of refusal of the Contract, the Financing organization shall not be liable to the Supplier, the Recipient or any third party. In case of refusal of the Financing organization to execute the Contract due to improper fulfillment (non-fulfillment) by the Supplier of its obligations, violation of the conditions of the Contract, non-compliance of the Goods and (or) Works with the Annexes № 1-4, or shortage of the Goods, violation of terms or If the Supplier refuses to execute the Contract without good reason (meaning when the Financial organization or/and the Recipient unreasonably do not fulfill their obligations towards the Supplier), the Financing organization has the right, in addition to refunding the paid amount of the Contract (if such payment is available), to collect a forfeit from the Supplier in accordance with the conditions of this Contract. In this case, the Supplier has the right to receive payment only for a part of the Goods already delivered and the Works performed. 9.5. The Contract may be terminated by agreement of the Parties, except for the cases stipulated in the Contract. 9.6. In the event of termination of the Contract or refusal of one of the Parties to execute the Contract, the Supplier shall, within 5 (five) working days, return the amount received from the Financing organization for the delivery of the Goods and the performance of the Works, with the exception of approved orders for materials or goods for which the Supplier has already committed, transferred Goods, the Works performed to the Recipient, drawn up with the appropriate documentation, within five working days. 9.7. Any notification that one Party sends to the other Party in accordance with the Contract shall be sent by paid registered mail, or by e-mail to the address specified in Section 10 of the Contract. 9.8. The notice specified in paragraph 9.7. of the Contract, comes into force after delivery or on the specified date of entry into force (if specified in the notification) after delivery. 9.9. The Parties are not responsible for non-fulfillment of the conditions of the Contract if it was a direct result of force majeure. For the purposes of the Contract, force majeure means events, the occurrence of which is beyond the control of the Parties, has an unforeseen character and is a consequence of force majeure, i.e. extraordinary and unavoidable circumstances under the given conditions (natural disasters, military operations, state of emergency, natural and man-made emergency situations, etc.). Such circumstances do not include, in particular, the absence on the market of the goods, works or Goods necessary for the execution, as well as force majeure circumstances that do not directly affect the delivery of the Goods. In the event of force majeure circumstances, each Party immediately sends the other Parties a written notice of such circumstances and their reasons with the attachment of documents confirming the occurrence of force majeure circumstances, which directly impeded the execution of the Contract, issued by the authorized bodies. Failure to notify or untimely notification deprives the Parties of the right to refer to any circumstance of force majeure as a basis for the possibility of suspending the fulfillment of their obligations under this Contract. In the event that force majeure circumstances that directly prevent the execution of the Contract last more than one month, either Party has the right to demand termination of the Contract. Upon such termination, the Financing organization shall pay the Supplier any costs or liabilities that, in the circumstances, were reasonably and justifiably incurred by the Supplier pending completion of the Works. The amount of funds allocated in accordance with paragraph 5.2 of this Contract, with the exception of the amounts for the goods supplied and the Works performed, shall be returned to the Financing organization. In this case, neither Party shall be liable to the other Party. 9.10. Any changes and/or additions to the Contract or its annexes are drawn up in the form of an additional agreement in writing, signed by authorized representatives of the Parties and are an integral part of the Contract. 9.11. In everything that is not provided for by the Contract, the Parties are guided by the current applicable law. 9.12. Obligations arising in connection with the execution of this Contract to pay all types of taxes, mandatory fees and payments provided for by applicable law shall be borne by the Party to which such an obligation is imposed in accordance with applicable law. The Supplier is burdened with payments in accordance with the agreed Incoterms DAP 2021 (2022). 9.13. Each of the Parties has all the necessary rights and powers to conclude and execute this Contract and has received all permits and approvals for the conclusion and execution of this Contract from any third parties, including the governing bodies of such a Party and state bodies in the country of its residence. 9.14. For all actions related to the execution of the Contract on the territory of the Republic of Kazakhstan, the legislation of the Republic of Kazakhstan is used as the applicable law. Otherwise, the legislation of the country on the territory of which actions related to the fulfillment of contractual obligations are performed is used as applicable. The applicable law is applied by the Parties for the execution of the Contract and for pre-trial settlement of disputes. 9.15. The Parties will maintain confidentiality with respect to any information received from the other Party and classified by such a Party as confidential information (hereinafter referred to as the Confidential Information) for 5 (five) years after receiving such information or during the period of designation of such information as confidential. The Parties will not disclose Confidential Information to any person without the consent of the other Party, except as provided in paragraph 9.17. of this Contract. 9.16. For the avoidance of doubt, Confidential information also includes information that relates to: 9.16.1. The provisions or subject of this Contract or any document referred to in this Contract, and any suit or potential suit under this Contract; 9.16.2. Negotiations related to this Contract and any documents specified in this Contract. 9.17. The provisions of paragraph 9.15. of this Contract shall not apply to the disclosure of the Confidential information, when: 9.17.1. Disclosure of Confidential information is required by law or by a public authority or other body having an appropriate authority, to which any Party abides, regardless of whether such a requirement has the force of law. In the case of disclosure of Confidential information by the Supplier, such information must be disclosed after a meeting with the Financing organization and taking into account the Financing organization's reasonable requirements regarding the terms, content and method of disclosure or transmission of such information; 9.17.2. Disclosure of Confidential information to contractors and consultants of the Parties (including without limitation of legal, technical, financial and tax consultants) in order to obtain advice regarding the Contract, provided that the disclosure of such information is vital for such purposes and is carried out on the basis that the provisions of this Contract apply to the disclosure of information by such contractors and consultants, and further, provided that such disclosure is made in full compliance with confidentiality agreements; 9.17.3. Disclosure of Confidential information to a director, officer or employee of the Parties who, on duty, need to know the relevant Confidential information; 9.17.4. Disclosure to the extent that the Confidential information has been disclosed by the other Party or with its consent. 9.18. All Parties have the right to use and disclose Confidential information when it is necessary to provide it to the court; a bank or other organization from which the Party receives funds; tax or other authorized state bodies, in cases provided for by applicable law. 9.19. In the event that certain provisions of the Contract are recognized as invalid, this does not entail the recognition of the entire Contract as invalid. Regarding the provisions of the Contract, recognized as invalid in the prescribed manner, as well as the legal relations of the Parties not regulated by this Contract, the legal relations provided for by the applicable law are applied. | 9. Заключительные положения. 9.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, а в части гарантийного периода до его истечения. 9.2. Договор составлен в 3 (трех) идентичных экземплярах на Английском и Русском языке, имеющих равную юридическую силу по одному экземпляру для каждой из Сторон. 9.3. Финансирующая организация вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения условий Договора, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление, если Поставщик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае отказ от исполнения условий Договора осуществляется немедленно, и Финансирующая организация не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Поставщику при условии, что отказ от исполнения условий Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Финансирующей организации. Поставщик в этом случае обязан вернуть полученные от Финансирующей организации денежные средства, за вычетом фактически поставленного Товара или выполненных Работ. 9.4. Финансирующая организация вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения условий Договора путем направления соответствующего уведомления в случае: - ненадлежащего исполнения (неисполнения) Поставщиком своих обязательств и/или нарушения сроков поставки; - предоставления Товара, не соответствующего Приложениям № 1-4, и/или недопоставки Товара; - наступления форс-мажорных обстоятельств и, следовательно, невозможности исполнения Поставщиком своих обязательства по настоящему Договору. В указанных случаях отказа от исполнения Договора Финансирующая организация не несет ответственности перед Поставщиком, Получателем или любым третьим лицом. В случае отказа Финансирующей организации от исполнения Договора вследствие ненадлежащего исполнения (неисполнения) Поставщиком своих обязательств, нарушения условий Договора, не соответствия Товаров и (или) Работ Приложениям № 1-4 или недопоставки Товара, нарушения сроков или отказа Поставщиком от исполнения Договора в необоснованных случаях (что означает случаи, когда Финансирующая организация и (или) Получатель не исполняют свое обязательства перед Поставщиком), Финансирующая организация вправе помимо возврата оплаченной суммы Договора (при наличии такой оплаты) взыскать с Поставщика неустойку в соответствии с условиями настоящего Договора. В этом случае Поставщик имеет право получить оплату только за часть уже поставленных Товаров и выполненных Работ. 9.5. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, за исключением случаев, предусмотренных Договором. 9.6. В случае расторжения Договора или отказа одной из Сторон от исполнения Договора, Поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней вернуть полученную от Финансирующей организации денежную сумму за поставку Товара и выполнение Работ, за исключением заказов на материалы или товары, в отношении которых Поставщик уже взял на себя обязательство, переданных Товаров, выполненных Работ Получателю, оформленных соответствующей документацией, в течение пяти рабочих дней. 9.7. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или посредством электронной почты по адресу, указанному в разделе 10. Договора. 9.8. Уведомление, указанное в п. 9.7. Договора, вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если это указано в уведомлении) после доставки. 9.9. Стороны не несут ответственность за неисполнение условий Договора, если оно явилось прямым результатом форс-мажорных обстоятельств. Для целей Договора «форс-мажорные обстоятельства» означают события, наступление которых неподвластно Сторонам, имеет непредвиденный характер и является следствием непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах (стихийные бедствия, военные действия, чрезвычайное положение, чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и т.п.). К таким обстоятельствам не относится, в частности, отсутствие на рынке необходимых для исполнения товаров, работ или Товаров, а также форс-мажорные обстоятельства, которые прямо не влияют на поставку Товара. При возникновении форс-мажорных обстоятельств, каждая Сторона незамедлительно направляет остальным Сторонам письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах с приложением документов, подтверждающих наступление форс-мажорных обстоятельств, прямо воспрепятствовавших исполнению Договора, выданных уполномоченными органами. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает Стороны права ссылаться на любое обстоятельство форс-мажора как на основание для возможности приостановления выполнения своих обязательств по настоящему Договору. В случае если форс-мажорные обстоятельства, которые прямо препятствуют исполнению Договора продолжаются более одного месяца, любая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора. После такого прекращения Финансирующая организация должна оплатить Поставщику любые расходы или обязательства, которые в данных обстоятельствах были обоснованно и подтверждено понесены Поставщиком в ожидании завершения Работ. Выделенная согласно пункту 5.2 настоящего Договора сумма денежных средств, за исключением сумм по поставленным товарам и выполненным работам, подлежит возврату Финансирующей организации. В этой случае ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной. 9.10. Любые изменения и/или дополнения в Договор или его приложения оформляются в виде дополнительного соглашения в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями Сторон и являются неотъемлемой частью Договора. 9.11. Во всем, что не предусмотрено Договором Стороны руководствуются действующим применимым правом. 9.12. Возникающие в связи с исполнением настоящего Договора обязательства по оплате всех видов налогов, обязательных сборов и платежей, предусмотренных применимым правом, возлагаются на Сторону, на которую такое обязательство возложено в соответствии с применимым законодательством. Поставщик обременяется платежами в соответствии с согласованными Инкотермс DAP 2021 (2022). 9.13. Каждая из Сторон обладает всеми необходимыми правами и полномочиями на заключение и исполнение настоящего Договора и получила все разрешения и согласования для заключения и исполнения настоящего Договора от любых третьих лиц, в том числе органов управления такой Стороны и государственных органов в стране его резидентства. 9.14. Для всех действий, связанных с исполнением Договора на территории Республики Казахстан в качестве применимого права, используется законодательство Республики Казахстан. В остальном в качестве применимого используется законодательство страны, на территории которой совершаются действия, связанные с исполнением договорных обязательств. Применимое право применяется Сторонами для исполнения Договора и при досудебном урегулировании споров. 9.15. Стороны будут соблюдать конфиденциальность в отношении любой информации, полученной от другой Стороны и классифицированной такой Стороной как конфиденциальная информация (далее – «Конфиденциальная информация») в течение 5 (пяти) лет после получения такой информации или в течение срока обозначения такой информации в качестве конфиденциальной. Стороны не будут без согласия другой Стороны раскрывать Конфиденциальную информацию любому лицу, за исключение случаев, предусмотренных в пункте 9.17. настоящего Договора. 9.16. Во избежание сомнений, к Конфиденциальной информации также относится информация, которая относится к: 9.16.1. положениям или предмету настоящего Договора или любого документа, указанного в настоящем Договоре, и любому иску или потенциальному иску в соответствии с настоящим Договором; 9.16.2. переговорам, относящимся к настоящему Договору и любым документам, указанным в настоящем Договоре. 9.17. Положения пункта 9.15. настоящего Договора не применяются к раскрытию Конфиденциальной информации, в случаях: 9.17.1. когда раскрытие Конфиденциальной информации требуется законом или государственным органом или другим органом власти, имеющим соответствующие полномочия, которым подчиняется любая Сторона, вне зависимости от того, имеет или такое требование силу закона. В случае раскрытия Конфиденциальной информации Поставщиком, такая информация должна раскрываться после совещания с Финансирующей организацией и принимая во внимание обоснованные требования Финансирующей организации в отношении сроков, содержания и способа раскрытия или передачи такой информации; 9.17.2. раскрытия Конфиденциальной информации подрядчикам и консультантам Сторон (включая без ограничений юридических, технических, финансовых и налоговых консультантов) в целях получения консультации касательно Договора при условии, что раскрытие такой информации является жизненно важным для таких целей и осуществляется на том основании, что положения настоящего Договора применяются к раскрытию информации такими подрядчиками и консультантом и далее при условии, что такое раскрытие совершается в полном соответствии с соглашениями о конфиденциальности; 9.17.3. раскрытия Конфиденциальной информации директору, должностному лицу или работнику Сторон, которым по долгу службы требуется знать соответствующую конфиденциальную информацию; 9.17.4. раскрытия в той мере, в которой Конфиденциальная информация была обнародована другой Стороной или с ее согласия. 9.18. Все Стороны вправе использовать и раскрывать Конфиденциальную информацию в случаях необходимости ее предоставления суду; банку или иной организации, у которой Сторона получает финансовые средства; налоговым или иным уполномоченным государственным органам, в случаях, предусмотренных применимым правом. 9.19. В случае, если определенные положения Договора будут признаны недействительными, это не влечет признания всего Договора недействительным. В части положений Договора, признанных в установленном порядке недействительными, а также правоотношений Сторон неурегулированных настоящим Договором, применяются правоотношения, предусмотренные применимым правом. |
| 10.Legal addresses and bank details of the Parties | 10.Реквизиты Сторон |
| FINANCING ORGANIZATION EPR Operator LLP Location: Mangilik Yel, 18, ave, 1st floor, Nur-Sultan, RK phone : +7 (7172) 72-79-62 (137) e-mail: info@recycle.kz BIN: 151140025060 IIC: KZ446017131000042842 (Euro) National Bank of Kazakhstan JSC BIC: HSBKKZKX Managing Director for Production Issues S.Yurcha | ФИНАНСИРУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТОО «Оператор РОП» местонахождение: РК, г. Нур-Султан, пр. Мәңгілік Ел, д. 18, 1 этаж телефон +7 (7172) 72-79-62 (137) e-mail: info@recycle.kz БИН 151140025060 ИИК KZ446017131000042842 АО «Народный Банк Казахстана» БИК HSBKKZKX Управляющий директор по производственным вопросам С.И.Юрча |
| SUPPLIER ________________ Location: _______________________ Tel: ___________________ e-mail: _________________ BANK: ________________ _________________________ TEL.: __________________ SWIFT BIC: ______________ Account Νo.: ___________________ IBAN: ______________ ____________ ___________________ | ПОСТАВЩИК ______________ Местонахождение: _________________ телефон: _________________ e-mail: _______________ БАНК: ___________________ ___________________ ТЕЛ. ____________________ SWIFT BIC : _________________ Счет Νo: ___________________ IBAN: _________________ _________________ ________________ |
| RECIPIENT Astana Recycling plant LLP Republic of Kazakhstan, Nur-Sultan city, Baikonyr district, Alash hw., 72, e-mail: info@astrp.kz BIN: 200540004359 IIC: KZ2496503F0009660468 Nur-Sultan Branch of ForteBank JSC BIC: IRTYKZKA General Director A.Batyrgereev | ПОЛУЧАТЕЛЬ ТОО «Astana Recycling plant», Республика Казахстан, г. Нур – Султан, район Байконыр, шоссе Алаш, 72, e-mail: info@astrp.kz БИН 200540004359 ИИК (тенге) KZ2496503F0009660468 Филиал АО «ForteBank» в г. Нур-Султан БИК IRTYKZKA Генеральный директор А.Т.Батыргереев |

Приложение № 4 к Тендерной документации по закупкам работ по изготовлению, поставке, монтажу и пуско-наладке линии сортировки твердых бытовых отходов в рамках внедрения в Республике Казахстан технологий сбора, транспортировки, подготовки к повторному использованию, обработки, сортировки, переработки и (или) утилизации отходов, строительства заводов (производств) по подготовке к повторному использованию, обработке, переработке, сортировке и (или) утилизации отходов, совершенствования материально-технической базы организаций, осуществляющих сбор, транспортировку, подготовку к повторному использованию, сортировку, обработку, переработку и (или) утилизацию отходов

Заявка на участие в тендере

Кому________________________________________________________

(указывается наименование Заказчика закупок способом тендера)

От кого_____________________________________________________

(указывается полное наименование потенциального поставщика)

- Сведения о потенциальном поставщике, претендующем на участие в тендере:

| Наименование потенциального поставщика (в случае если потенциальный поставщик является физическим лицом необходимо, также указать данные документа, удостоверяющего личность физического лица) |  |
| --- | --- |
| Юридический, фактический адрес и контактные телефоны, потенциального поставщика |  |
| Банковские реквизиты потенциального поставщика (расчетный счет, БИН/ИИН, БИК/ИИК), а также полное наименование и адрес банка или его филиала, в котором юридическое лицо обслуживается (в случае если потенциальный поставщик является физическим лицом необходимо также указать номер свидетельства о государственной регистрации, индивидуального предпринимателя) |  |
| Потенциальный поставщик плательщик НДС | Да/нет (не нужное удалить) |
| ИИН руководителя потенциального поставщика |  |
| Ф.И.О. руководителя потенциального поставщика |  |

- _________________ (указывается полное наименование юридического/физического лица) настоящей заявкой выражает желание принять участие в закупках способом тендера __________________ (указать полное наименование тендера) в качестве потенциального поставщика и выражает согласие осуществить (поставку товара (ов), выполнение работ, оказание услуг - указать необходимое) в соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными тендерной документацией.

- Настоящим также выражается согласие потенциального поставщика на расторжение в порядке, установленном Правилами закупок товаров, работ и услуг Заказчика, договора о закупках (товара(ов), работ, услуг - указать необходимое).

- Потенциальный поставщик подтверждает, что он ознакомлен с тендерной документацией и осведомлен об ответственности за предоставление Заказчику и тендерной комиссии недостоверных сведений о своей правомочности, квалификации, качественных и иных характеристиках (поставляемого товара(-ов)), выполняемых работ, оказываемых услуг - указать необходимое), соблюдении им авторских и смежных прав.

- Потенциальный поставщик принимает на себя полную ответственность за представление в данной заявке на участие в тендере и прилагаемых к ней документах недостоверных сведений.

- Потенциальный поставщик уведомляет об ознакомлении с условиями внесения потенциальных поставщиков в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Заказчика.

- До момента заключения договора о закупках настоящая заявка на участие в тендере вместе с Вашим уведомлением о признании ее выигравшей будет выполнять роль обязательного договора, между нами.

Наименование потенциального поставщика 		Ф.И.О. руководителя

М.П. (при наличии)